## TW-2
UNIT MISIONER DEWAN PELAYANAN ANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN PROGRAM 2022/2023 TRIWULAN 2 (Juli-September 2022)
NO | NAMA PROGRAM | TUJUAN | JADWAL | LOKASI | FREK. | RENCANA |  | REALISASI |  | KETERANGAN
[6 empty] | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN
PROGRAM RUTIN
PROGRAM Rutin Triwulan II
1.B | Rapat Rutin Dewan PA | Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dalam Pelaporan Internal maupun dengan tim kerja | Juli - September 22 | Daring Luring di kantor MS | 11 kali | 0 | 2200000 | 0 | 2200000 | Terlaksana rapat koordinasi di Triwulan II 13x; Laporan belum diajukan TW II Laporan TW 1 sudah dipertanggungjawabkan
PROGRAM NON RUTIN
PROGRAM Non Rutin Triwulan II
BIDANG I TEOLOGI
1.1 | Ibadah Hari Minggu PA di Bulan Khusus HUT PELKAT | Optimalisasi sinergi intergenerasional lewat keterlibatan Pelkat lain dalam pelaksanaan IHMPA; Anak turut bersyukur atas kehadiran Pelkat lain dalam kehidupan bergereja. | Juli - September 22 | - | 5 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Terlaksana 2 IHMPA bulan khusus HUT Pelkat: GP dan PKB
1.3 | Video Kidung Ceria | Menambah pengetahuan tentang lagu baru dari Kidung Ceria bagi Anak dan Pelayan PA untuk digunakan dalam IHMPA | Juli - September 22 | Youtube DPA | 11 Video | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | Anggaran dana sudah diambil pada September.
* | Pertemuan Doa Keluarga PA GPIB | Mewujudkan kesehatian dan persekutuan antara anak, pelayan PA, dan presbiter | 2022-09-06 | Zoom dan Youtube | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Dihadiri oleh perwakilan Anak dari 24 Mupel (96%). Perwakilan Mupel yang tidak hadir: Mupel Babel
BIDANG II PELKES
9 | Aku Suka Membagi HUT Yapendik | Wujud kepedulian PA GPIB terhadap Pendidikan Anak dalam bentuk pengumpulan bantuan natura dan alat pendukung pendidikan serta pelaksanaan pembinaan bagi murid di sekolah setempat dalam rangka ungkapan syukur atas HUT Yapendik | 29-30 Juli 2022 | TK Effatha dan TK Pancaran Kasih Lampung | 1 kali | 0 | 9000000 | 0 | 8998804 | Perwakilan DPA hadir menyalurkan bantuan berupa alat penunjang pendidikan bagi sekolah, bingkisan anak, serta memberikan pembinaan anak (an Viena Sitaniapessy, Benaya Sulistyono, Grace Helena, Johannes Hasudungan) LPJ sudah dipertanggungjawabkan, sisa dana sudah dikembalikan secara tunai
10 | Visitasi Mupel | Meningkatkan kualitas perangkat pelayanan PA GPIB berdasarkan kondisi aktual di wilayah pedalaman | 03 September 2022 | GPIB Air Kehidupan, Mupel Jawa Timur(luring) | 1 kali | 0 | 3200000 | 0 | 3200000 | Realisasi anggaran / LPJ sudah dilaporkan. Dihadiri oleh 5 Dewan PA, 1 BP Mupel, dan Korwil Mupel Jawa Timur sebagai pemandu diskusi
18 | Kunjungan dan Bantuan kepada Rumah Asuh Anak & Lansia (RAAL) Griya Asih di Lawang | Mempererat hubungan intergenerasi dalam pelayanan Lansia dan Anak | 03 September 2022 | RAAL Griya Asih Lawang | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | LPJ sudah dilaporkan oleh DPKLU. Pengeluaran untuk akomodasi dan transport ke Malang (5 orang DPA) ditanggung secara Mandiri.
BIDANG III GERMASA
-
BIDANG IV PPSDI - PPK
4.1 | Buku Saku PA | Melakukan distribusi buku yang berisi tentang visi misi serta informasi dasar penting lainnya terkait Pelayanan PA GPIB | Juli - September 22 | Sesuai Kebutuhan |  | 6000000 | 0 | 240000 | 0 | Stok awal = 300 buku Penjualan = 22 buku Sumbangan = 83 buku Stok akhir = 195 buku
BIDANG V INFORKOM
4 | Pembuatan Video Pesan khusus/tahun a. Gereja b. HUT dari Unit-Unit Missioner dan Yayasan GPIB c. Hari Raya Gerejawi dan Hari-hari Khusus Nasional | Membuat video pesan-pesan sesuai agenda dan tahun gereja dari Majelis Sinode yang diperuntukkan kepada warga jemaat. | 2022-09-01 | - | 1 kali |  | 5000000 |  | 3000000 | Video Pesan HUT ke-63 disampaikan ke Jemaat pada 08 September 2022. LPJ sudah dilaporkan.
5.2 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Media Komunikasi PA GPIB | Media sosialisasi program dan pengukuran keberhasilan program | Juli - September 22 | - |  | 0 | 7076000 | 0 | 852550 | Pengeluaran Tahap 1: Biaya domain + hosting sudah diambil pada April 2022 sebesar Rp 852.550,-. Website masih dalam proses perancangan untuk dapat mengukur keberhasilan program
5.3 | Bincang Bersama Pengurus Pelkat PA | Menjalin komunikasi dan sinergi DPA dengan Pengurus PELKAT PA demi peningkatan Pelayanan PA GPIB | 9-10 Juli 2022 | Daring | 1 kali | 0 | 900000 | 0 | 225000 | Pengeluaran Tahap 1I : Terlaksana 3 sentra pada 2,3, dan 9 April 2022. - Biaya Host untuk 3 sentra = Rp 225.000,- Terjadwal dilaksanakan kembali pada Oktober 2022 dan Januari 2023. TW 1 : 225.000
BIDANG VI PEG
-
PROYEK
PROYEK Triwulan 1
Total Triwulan 1 | [5 empty] | 6000000 | 28876000 | 240000 | 19976354
* | Non PKA

## Table 1 (hidden)
BIDANG DEWAN PA LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN PROGRAM 2022/2023 TRIWULAN 1 (April-Juni 2022)
NO | NAMA PROGRAM | TUJUAN | JADWAL | LOKASI | FREK. | RENCANA |  | REALISASI |  | KETERANGAN
[6 empty] | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN
PROGRAM RUTIN
PROGRAM Rutin Triwulan I
1 | Rapat Rutin Dewan PA | Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dalam Pelaporan Internal maupun dengan tim kerja | April 22 - Maret 23 | Daring Luring di kantor MS | 12 kali | 0 | 1225000 | 0 | 0 | Triwulan I 11x; Laporan belum diajukan untuk Triwulan I. | Dilaporkan hanya realisasi TW-1 (Apr-Jun)
PROGRAM NON RUTIN
PROGRAM Non Triwulan I
BIDANG I TEOLOGI
1.1 | Ibadah Hari Minggu PA di bulan khusus HUT Pelkat | Optimalisasi sinergi intergenerasional lewat keterlibatan Pelkat lain dalam pelaksanaan IHMPA; Anak turut bersyukur atas kehadiran Pelkat lain dalam kehidupan bergereja. | - HUT PKB : Juli 2022 - HUT PKLU : Oktober 2022 - HUT GP : Juli 2022 - HUT PT : 30 Januari 2023 - HUT PKP : 18 Februari 2023 | Jemaat | 5 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | IHMPA di bulan Khusus HUT PELKAT GP dan PKB akan dilaksanakan pada Triwulan 2 | TW-2
1.2 | Pertemuan Doa Pelkat PA GPIB | Mewujudkan kesehatian dan persekutuan antara anak PA - Pelayan PA-Ortu-Presbiter se-GPIB untuk mendoakan pergumulan bersama; forum sosialisasi Gereja Ramah Anak | - 23 Jul 22: Doa Anak - 14 Jan 23: Doa Pelayan-Ortu-Presbiter | Virtual melalui zoom meeting | 2 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Terjadwal pada Triwulan 2 dan Triwulan 4 | TW-2 Realisasi Pengeluaran ditulis Stipendium PF dan Host
1.3 | Video Kidung Ceria | Menambah pengetahuan tentang lagu baru dari Kidung Ceria bagi Anak dan Pelayan PA untuk digunakan dalam IHMPA | April 22 - Maret 23 | Youtube DPA | 60 Video | 0 | 1500000 | 0 | 0 | Anggaran dana akan diambil pada Triwulan 2; Pada Triwulan 2, DPA akan melibatkan lebih banyak kontributor diluar pokja dalam pembuatannya. | Dilaporkan hanya realisasi TW-1 (11 Video)
BIDANG II PELKES
2.1 | Kunjungan dan Bantuan kasih ke Rumah Asuh Anak dan Lansia (RAAL) “Griya Asih” Lawang | Mempererat hubungan intergenerasi dalam pelayanan Lansia dan Anak | 2022-09-03 | Onsite / RAAL Griya Asih Lawang | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | akan dilaksanakan pada Triwulan 2 | TW-2
2.2 | Visitasi Bulan Pelkes GPIB (PA: Aku Suka Membagi Bulan Pelkes) | Optimalisasi sinergi intergenerasional warga jemaat GPIB dan lembaga terkait guna percepatan kemandirian Pos Pelkes dan Penguatan Ekonomi Keluarga | 1-30 Juni 2022 | Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur 2 | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | - Perwakilan DPA hadir dalam kegiatan Pembukaan Bulan PELKES di Kalimantan Barat (an Angel Nassa) - Pengiriman Paket Sumbangan PA bagi 19 Jemaat dan Pos Pelkes Pengeluaran: - Bantuan Transport: ... - Biaya ekspedisi paket: | Realisasi pengeluaran ditulis jumlah biaya ekpedisi kirim paket dan bantuan transport perjalanan Angel (?)
2.3 | Aku Suka Membagi HUT Yapendik | Wujud kepedulian PA GPIB terhadap Pendidikan Anak dalam bentuk pengumpulan bantuan natura dan alat pendukung pendidikan serta pelaksanaan pembinaan bagi murid di sekolah setempat dalam rangka ungkapan syukur atas HUT Yapendik | 44758 | Yapendik | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | akan dilaksanakan pada Triwulan 2 | TW-2
2.4 | Visitasi Mupel | Meningkatkan kualitas perangkat pelayanan PA GPIB berdasarkan kondisi aktual di wilayah pedalaman | - 28 Mei 2022 (Sumut-Aceh) - 3-4 Sep 22 (Jatim) | - Mupel SUMUT ACEH (daring) - Mupel JATIM (luring); | 2 kali | 0 | 3200000 | 0 | 0 | Pengeluaran berupa ekspedisi pengiriman buku saku sebagai salah satu bentuk tindak lanjut pelaksanaan visitasi. | Dilaporkan hanya realisasi TW-1 (Mupel Sumut-Aceh) Realisasi pengeluaran ekspedisi pengiriman buku saku
* | Visitasi Jemaat | Meningkatkan kualitas perangkat pelayanan PA GPIB berdasarkan kondisi aktual di wilayah pedalaman | - 11-12 Juni 2022 - 27 Juni 2022 | GPIB Cupuwatu, GPIB Margamulya GPIB ATK Ambarawa GPIB Syaloom Balikpapan | 4 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Telah dilaksanakan visitasi ke: - GPIB Cupuwatu, Margamulya dan ATK Ambarawa pada 11-12 Juni 2022 - GPIB Jemaat Syaloom, Mupel Kalimantan Timur 1 pada 27 Juni 2022 Pengeluaran: - Bantuan Akomodasi dan Transport: Rp. …. | Realisasi pengeluaran ditulis realisasi perjalanan (tiket perjalanan beberapa orang aja) ke Jogja
BIDANG III GERMASA
3.1 | Penguatan Kesadaran Gereja Ramah Lingkungan dan Alam (PA: Gerakan Cinta Bumi/Lomba "Prajurit Hijau Cilik") | Meningkatkan kesadaran warga GPIB akan pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar | 2022-06-05 | Mupel | Sesuai Kebutuhan | 0 | 8800000 | 0 | 8800000 | Pengeluaran masuk dalam LPJ Germasa. Terlaksana 3 kegiatan Gerakan Cinta Bumi: - Talkshow pada 14 Mei 2022 - Lomba Gerakan Cinta Bumi - Ibadah Peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2022 melalui zoom
* | Undangan Dukungan Doa Pembangunan IKN Nusantara | Memenuhi undangan Dep Germasa sekaligus mengembangkan jejaring dan kunjungan pelayanan bagi Pelkat PA GPIB | 26-28 Juni 2022 | Mupel Kaltim | 1 kali | 0 | 0 |  | 750000 | Perwakilan DPA yg hadir: Giathika Dailapasa. Sekaligus melakukan dialog dengan Pelayan PA di Jemaat: - GPIB Bukit Benuas - GPIB Kanaan-Kenangan - GPIB Syaloom Pengeluaran: - Kontribusi Rp. 750.000 - Tiket PP Rp. … | Realisasi pengeluaran ditulis realisasi kontribusi & perjalanan
* | Undangan Dialog Karya Kebangsaan | Memenuhi undangan Dep Germasa sekaligus mengembangkan jejaring dan kunjungan pelayanan bagi Pelkat PA GPIB | 21-22 Ags 2022 | Surabaya | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Perwakilan DPA yg hadir: Giathika Dailapasa. Sekaligus melakukan dialog dengan Korwil PA Mupel Jatim dalam rangka persiapan pelaksanaan Kunjungan ke RAAL dan Visitasi bulan September. Pengeluaran: - Kontribusi Rp. 750.000 - Tiket PP Rp. 3.154.989 Ditanggung secara Mandiri
BIDANG IV PPSDI - PPK
4.1 | Buku Saku PA | Melakukan distribusi buku yang berisi tentang visi misi serta informasi dasar penting lainnya terkait Pelayanan PA GPIB | Apr 22 - Mar 23 | Sesuai Kebutuhan |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | Stok hingga Triwulan 1 ada 205 buku | Di PKA tertulis rencana penerimaan sebesar Rp. 6 juta. Bentuk realisasinya sebaiknya ditulis real aja berapa buku yg laku terjual
4.2 | Lomba Desain Stola untuk Pelayan PA-PT | Tersedianya 10 corak desain stola untuk Pelayan PA-PT, sesuai tahun gereja yang bernuansa kedaerahan/motif daerah wilayah pelayanan GPIB | April – Juli 2022 | Daring Luring | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum terlaksana | TW-2
BIDANG V INFORKOM
5.1 | Pembuatan Video Pesan khusus/tahun a. Gereja b. HUT dari Unit-Unit Missioner dan Yayasan GPIB c. Hari Raya Gerejawi dan Hari-hari Khusus Nasional (PA: Video Pesan HUT) | Penyampaian pesan MS (dukungan, apresiasi, ajakan berbuat baik) dalam rangka HUT 63 PA kepada jemaat | April 22- Maret 23 | Luring | 1 kali | 0 | 3000000 | 0 | 0 | akan dilaksanakan pada Triwulan 2 | TW-2
5.2 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Media Komunikasi PA GPIB | Media sosialisasi program dan pengukuran keberhasilan program | April 22- Maret 23 |  |  | 0 | 7076000 | 0 | 852550 | Pengeluaran Tahap 1: Biaya domain + hosting sudah diambil pada April 2022 sebesear Rp 852.550,-. Website masih dalam proses perancangan untuk dapat mengukur keberhasilan program | Dilaporkan hanya realisasi TW-1
5.3 | Bincang Bersama Pengurus Pelkat PA | Menjalin komunikasi dan sinergi DPA dengan Pengurus PELKAT PA demi peningkatan Pelayanan PA GPIB | - 2, 3, 9 April 2022, - 2 & 3 Juli 2022, - 1, 2, 9 Oktober 2022, - 14 & 15 Januari 2023 | Daring | 4 kali | 0 | 900000 | 0 | 225000 | Pengeluaran Tahap 1 : Terlaksana 3 sentra pada 2,3, dan 9 April 2022. - Biaya Host untuk 3 sentra = Rp 225.000,- Terjadwal dilaksanakan kembali pada Juli, Oktober 2022 dan Januari 2023. | Dilaporkan hanya realisasi TW-1 (April 2022)
BIDANG VI PEG
-
PROYEK
PROYEK Triwulan 1
Total Triwulan 1 | [5 empty] | 6000000 | 25701000 | 0 | 10627550
Take out
Perlu direvisi