## Laporan Triwulan
BIDANG V "PEMBANGUNAN EKONOMI GEREJA" GPIB
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN PROGRAM 2022 - 2023
TRIWULAN PERIODE APRIL s/d Desember 2022
No. | Nama Program | Tujuan | Penanggung Jawab Program (PJP) | Penopang Program (PP) | JADWAL | LOKASI | FREK | RENCANA |  | REALISASI |  | KETERANGAN
[8 empty] | Penerimaan | Pengeluaran | Penerimaan | Pengeluaran
RUTIN :
SEKRETARIAT
1 | a. Rapat - Rapat Pengurus - Rapat Bidang - Rapat Pleno Anggota PEG | Koordinasi, pembagian tugas-tugas managerial kepada 3 Bidang Departemen PEG : Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, keputusan-keputusan di bidang PEG, yang telah ditetapkan oleh Persidangan Sinode. | PEG | Pengurus Dept. PEG, Koord. Bidang | April' 2022 - Maret'2023 | Sekretariat Dept. PEG |  | 0 | 65600000 | 0 | 0 | Pada Tanggal 5 April 2022 Dept. PEG mengajukan surat permohonan pengajuan dana Operasional kepada Majelis Sinode tetapi belum disetujui.
[5 empty] | SUB TOTAL RUTIN |  |  | 0 | 65600000 | 0 | 0
PROGRAM NON RUTIN
1 | Perubahan Akta PT. Galang Inti Bhakti (PT.GPIB) | Menuntaskan Anggaran Dasar PT. GPIB | PEG | MS | Juli' 2022 | Sekretariat Dept. PEG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Akta PT. GPIB sudah selesai
2 | Mendirikan BUMG Penerbitan | Terbentuk BUMG yang ke-2 yang berasal dari Biro Penerbitan untuk memberi kontribusi sebagai sumber dana potensial bagi GPIB, yang dikelola secara profesional. | PEG | MS | April' 2022 - September'2022 | Sekretariat Dept. PEG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ditangani oleh Majelis Sinode, akan dimasukkan lagi di PKA 23-24
[5 empty] | SUB TOTAL NON RUTIN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM NON RUTIN BIDANG I
A. SUB BIDANG INVENTARISASI ASET
1 | Inventarisasi data tanah milik GPIB di 290 Pos Pelkes | Perolehan data Harta Tidak Bergerak milik GPIB yang ada di seluruh Pos Pelkes. | PEG | Pelkes | April' 2022 - Maret'2023 | Seluruh wilayah pelayanan GPIB |  | 0 | 24000000 | 2255000 | 2212400 | Dana tersebut digunakan untuk biaya pembelian ATK/Fotocopi surat/lampiran untuk pengiriman ke seluruh jemaat. LPJ sudah dimasukkan ke MS pada tanggal 26 Agustus 2022
2 | Menyempurnakan kelengkapan data-data 215 aset GPIB a/n PRIBADI, agar bisa dibuat Dokumen autentik milik GPIB | Untuk keperluan pembuatan Akta Hibah dan proses balik nama | PEG | Mupel/Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | Seluruh wilayah pelayanan GPIB |  | 0 | 75000000 | 0 | 0 | kurang dukungan respon Jemaat
3 | Updating Database, pencatatan data aset secara digital dan sosialisasi pengoperasian system database | Untuk keperluan pencatatan secara digital. | PEG | Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | Jakarta |  | 0 | 25000000 | 0 | 0 | system data Base sudah ada, dan sudah dikirim ke Jemaat
[5 empty] | SUB TOTAL NON RUTIN SUB BIDANG INVENTARISASI ASET |  |  | 0 | 124000000 | 2255000 | 2212400
B. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
1 | Sosialisasi dan Audiensi ke Jemaat | Agar terciptanya persamaan persepsi atas aset yang akan dimanfaatkan yang berada dibawah kewenangan jemaat | PEG | Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | Sesuai dengan lokasi aset |  | 0 | 0 | 0 | 0 | belum terlaksana
2 | Pemanfaatan dan memfungsikan aset-aset tidak aktif dan tidak bersinggungan dengan jemaat. | Agar aset tetap dapat bermanfaat secara optimal dan tersedianya sumber dana baru yang potensial | PEG | Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | Jakarta - Bogor |  | 0 | 250000000 | 0 | 0 | masih dalam pendataan
3 | Melakukan Konsolidasi Kepemilikan Aset Krukut, Gg Talib II dan Gg Talib III, Jakarta Barat. | Agar Aset dapat bermanfaat Optimal dan tersedianya sumber dana baru yang potensial | PEG | Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | MUPEL Jakarta Barat |  | 0 | 100000000 | 0 | 0 | Team Krukut sudah terbentuk, dan sudah kirim surat Ke BPN untuk melihat Warkah
4 | Pensertifikatan tanah PAK Malang | Diperoleh Bukti Hak GPIB atas tanah PAK Malang sehingga dapat dimanfaatkan | PEG | Inforkom | April' 2022 - Maret'2023 | Malang |  | 0 | 250000000 | 0 | 0 | Sudah dibentuk Team Pak Malang dengan melibatkan Yahum, masih di proses ke Polisi
5 | Membuat Dokumen autentik yang membuktikan kepemilikan GPIB atas Aset-aset yang masih tertulis atas nama Pribadi/ non-GPIB | Menegaskan hak kepemilikan GPIB atas tanah a/n pribadi secara autentik | PEG | Mupel | April' 2022 - Maret'2023 |  |  | 0 | 500000000 | 0 | 0 | belum terlaksana
[5 empty] | SUB TOTAL NON RUTIN SUB BIDANG PEMBERDAYAAN dan PEMANFAATAN ASET |  |  | 0 | 1100000000 | 0 | 0
PROGRAM NON RUTIN BIDANG II
DAYA dan DANA
1 | Pelaksanaan pada setiap Jemaat Aksi 2.000/Hari/Keluarga | Pernyataan sikap berterima kasih setiap hari atas pemeliharaan dan berkat Tuhan | PEG | MS, BP.Mupel dan Jemaat | April 2022 - Maret 2023 | Seluruh Wilayah GPIB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | diikuti baru 11 Gereja
2 | Tournamen Golf seri-1 | Penggalangan Dana untuk penunjang Program Unit Misioner MS | PEG | Panitia dan DPKB /DPKP dan Germasa | 2022-06-01 | Jakarta |  | 800000000 | 300000000 |  |  | Info Panitia Pemasukkan Rp. 1,2 miliar dan pengeluaran Rp 400 Jt. Dan laporan belum selesai karena masih menunggu donatur yang belum memberikan dananya
3 | Tournamen Golf seri-2 | Penggalangan Dana untuk penunjang Program Unit Misioner MS | PEG | Panitia dan DPKB / DPKP, Germasa | 2022-10-01 | Jakarta |  | 800000000 | 300000000 | 0 | 0 | di undur di PKA 23-24, dalam HUT GPIB ke 75
4 | Bazar Virtual | Membangun sinergi dalam penggalangan dana dalam ruang linkup sinodal | PEG | Panitia, BP.Mupel, Inforkom , Dewan PELKAT dan Germasa | 2022-08-01 | Seluruh Wilayah GPIB |  | 800000000 | 200000000 | 0 | 0 | Panitia sdh terbentuk dan masih menggodok untuk pembuatan Market Place
[5 empty] | SUB TOTAL BIDANG II "DAYA dan DANA" |  |  | 2400000000 | 800000000 | 0 | 0
PROGRAM NON RUTIN BIDANG III
PENGEMBANGAN EKONOMI WARGA JEMAAT
1 | Pengembangan UMKM-UMKM jemaat | Membantu mengembangkan ekonomi warga jemaat | PEG | Inforkom Litbang, Germasa, Dewan Pelkat | April' 2022 - Maret'2023 | Seluruh jemaat | 3x | 0 | 0 | 0 | 0 | Sudah dilakukan 3 kegiatan : 1. Penjajakan kerjasama usaha rumahan dengan GerobakKu, 2. Seminar dan sosialisasi UMKM di Mupel Banten, 3. Pelatihan Pengembangan Usaha di GPIB Karunia, Ciputat
2 | Pengembangan koperasi GPIB | Mengembangkan koperasi yang mendorong pengembangan ekonomi warga jemaat | PEG | Inforkom Litbang, BP Mupel, Dewan PELKAT | April' 2022 - Maret'2023 | Setiap Mupel | 2x | 0 | 50000000 | 0 | 0 | Sudah dilakukan 2 kegiatan : 1. Sosialisasi Pengembangan Koperasi kepada mupel dan jemaat. 2. Mupel Banten dan Mupel Sumut-Aceh menjadi contoh program pengembangan koperasi
3 | Penciptaan & pencarian lapangan kerja, pelatihan keahlian dan magang bagi warga jemaat | Membantu warga jemaat mendapatkan pekerjaan agar ekonominya meningkat | PEG | Inforkom Litbang, BP Mupel, PPSDI/PPK dan Germasa | April' 2022 - Maret'2023 | PEG/MS | 2x | 0 | 50000000 | 0 | 0 | Segera launching situs : Lokerdia.id oleh Yadia, dan pengembangan marketplace oleh bidang Daya & Dana bekerjasama dengan tim Inforkom Litbang
[5 empty] | SUB TOTAL BIDANG III "PEMBANGUNAN EKONOMI WARGA JEMAAT" |  |  | 0 | 100000000 | 0 | 0
PROYEK
1 | Pembangunan Griya Bina Lawang | Tersedianya Ruangan Pelayanan | BUMG/PT. GPIB | PEG | April'2022 - Maret'2023 | Malang |  | PM | PM | 0 | 0 | Ditangani oleh Majelis Sinode
2 | Pembangunan Gedung Unit Misioner dengan sosialisasi Jemaat GPIB Imanuel | Tersedianya Ruangan Pelayanan Unit Misioner yang Representative dan berteknologi | MS dan Panitia | Dewan dan PEG | April'2022 - Maret'2023 | Jakarta |  | PM | PM | 0 | 0 | Ditangani oleh Majelis Sinode
3 | Pengadaan lahan di Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur | Tersedianya lahan milik GPIB di IKN Kalimantan Baru | MS dan Panitia | Dewan dan PEG | April'2022 - Maret'2023 | IKN Kalimantan Timur |  | PM | PM | 0 | 0 | Ditangani oleh Majelis Sinode
[5 empty] | SUB TOTAL PROYEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| GRAND TOTAL : | [6 empty] | 2400000000 | 2189600000 | 2255000 | 2212400