## BIDANG INFORMASI
BIDANG INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022/2023 TRIWULAN I
A. PROGRAM RUTIN
NO | NAMA PROGRAM | TUJUAN | JADWAL | LOKASI | FREK. | RENCANA |  | REALISASI |  | KETERANGAN
[6 empty] | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN
1 | Rapat Kelompok Kerja | Koordinasi dalam menjalankan sub program | Mei - Juni 2022 | Majelis Sinode | 1 Kali | 0 | 10400000 | 0 | 979500 | Termasuk didalamnya biaya kebutuhan ATK, Konsumsi dan transport
|  |  | TOTAL PROGRAM RUTIN TRIWULAN I |  |  | 0 | 10400000 | 0 | 979500
B. PROGRAM NON RUTIN
NO | NAMA PROGRAM | TUJUAN | JADWAL | LOKASI | FREK. | RENCANA |  | REALISASI |  | KETERANGAN
[6 empty] | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN
1 | Manajemen Infrastruktur Hardware dan Software di Lingkungan MS a. Penataan dan Pengadaan Infrastruktur Teknologi dan Multimedia b. Penggunaan Sistem Operasi Microsoft Windows dan Ms. Office di kantor MS c. Penggunaan Sistem Operasi Microsoft dan MS.Office di kantor Jemaat | Tersedianya teknologi informasi yang didukung perangkat keras dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang kompatibel di seluruh Jemaat GPIB sebagai penunjang persekutuan, pelayanan dan kesaksian. | April 2022- Maret 2023 | Kantor Majelis Sinode | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum dapat dilaksanakan di Triwulan 1 di karenakan masih dalam proses pencarian konsep MulMed dan masih dalam proses membangun kerjasama dengan Microsoft
3 | Pengembangan Sistem Informasi Jemaat dan Majelis Sinode: a. Sistem Informasi Jemaat b. Aplikasi Pemilihan Presbiter c. Sistem Informasi Presbiter d. Digitalisasi Arsip e. Aplikasi Persidangan Gerejawi | Melakukan pemutakhiran dan pendayagunaan teknologi informasi yang didukung perangkat keras serta penyediaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) GPIB lingkup Sinodal dan seluruh Jemaat GPIB. | April 2022- Maret 2023 | Kantor Majelis Sinode | A. Sistem Infromasi Jemaat 10x B. Aplikasi Pemilihan Diaken & Penatua 10x C. Sistem Infromasi Presbiter 10x D. Digitalisasi Arsip E. Aplikasi Persidangan Gereja | 163500000 | 160000000 | 165000000 | 150000000 | Pengeluaran untuk : a. Pembuatan Aplikasi Pemilihan diaken dan Penatua b. Sistem Informasi Jemaat (database jemaat) c. Sistem Infromasi Presbiter (database Presbiter)
4 | Pengembangan Informasi kepada Jemaat: a. Pengembangan Portal Website sebagai media komunikasi GPIB b. Pengelolaan Sabda-Sabda Digital c. Arcus Digital | Memanfaatkan data-data yang ada untuk peningkatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB | April 2022- Maret 2023 | Kantor Majelis Sinode | 5 kali | 100000000 | 80750000 | 0 | 3000000 | a. pengembangan Portasl Websitte (dalam Proses meneliti konsep web yang informatif dan inovatif di triwulan II ) b. Pengelolan Sabda-Sabda Digital setiap bulan berjalan c. Arcus Digital ( masih mencari format desain )
|  |  | TOTAL PROGRAM NON RUTIN TRIWULAN I |  |  | 263500000 | 240750000 | 165000000 | 153000000
|  |  | TOTAL ANGGARAN TRIWULAN 1 (A+B) |  |  | 263500000 | 240750000 | 165000000 | 153000000