## Sheet1
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
BIDANG : Teologi dan Persidangan Gerejawi (Triwulan I - III)
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 - 2023
TEMA SENTRAL :
Yesus Kristus Sumber Damai Sejahtera Bidang : Teologi dan Persidangan Gerejawi
(Yoh. 14: 27)
TEMA KUPPG JANGKA PENDEK IV :
Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan Kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan-Nya
(Mat. 22: 37-39 ; Ul. 6: 5 ; Im. 19: 18)
TEMA TAHUN 2022 - 2023
Mengoptimalkan Sinergi Intergenerasional GPIB dengan mengembangkan Kepemimpinan Misioner dalam Konteks Budaya Digital
(Mat. 22: 37-39 ; Ul. 6: 5 ; Im. 19: 18)
BIDANG PRIORITAS :
TEOLOGI, PPSDI - PPK, PEG, INFORKOM - LITBANG
NO | NAMA KEGIATAN | PIC | Status | Target Waktu | Untuk dilakukan | TUJUAN | PJP | PP | PELAKSANAAN |  |  | RENCANA |  | RENCANA |  | KETERANGAN | REALISASI |  | Keterangan
[9 empty] | JADWAL | LOKASI | FREK. | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |  | PENERIMAAN | PENGELUARAN
RUTIN
| SUB TOTAL | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUB,BID.IBADAH
NON RUTIN
1 | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Pemberdayaan sumber daya insani yang berkompeten dalam membuat Tata Ibadah/ Liturgi | Dep. Teologi (Bidang 2) | Dep. Inforkom Litbang | Mei 2022 | Mupel / daring | 1 | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah |  | 4000000 | Lokakarya Pembuatan Liturgi / Tata Ibadah |  |  | Belum terlaksana
2 | Pengadaan Tata Ibadah Perkawinan Kembali | Pengadaan Tata Ibadah Perkawinan Kembali | Pengadaan Tata Ibadah Perkawinan Kembali | Pengadaan Tata Ibadah Perkawinan Kembali | Pengadaan Tata Ibadah Perkawinan Kembali | Menyiapkan tata ibadah pemberkatan perkawinan kembali baik dengan pasangan terdahulu maupun dengan pasangan yang berbeda | Dep. Teologi (Bidang 2) | Dep. Teologi (Bidang 1) | Mei - Agustus 2022 | Jakarta | 1 |  |  |  | 500000 |  |  |  | Belum terlaksana
3 | Pengadaan Buku Kumpulan Tata Ibadah, Buku Penjelasan Ibadah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ibadah |  |  |  |  | Memberi pemahaman kepada jemaat dan melengkapi Komisi TPG di Jemaat agar mampu menata ibadah, membuat Tata Ibadah, dan menata-layan kegiatan Komisi TPG di Jemaat | Dep. Teologi (Bidang 2) | Dep. Teologi (Bidang 1) | April 2022 - Maret 2023 | Jakarta | 1 |  |  |  | 50000000 |  |  |  | Belum terlaksana
RUTIN
1 | Persekutuan ibadah pendeta emeritus GPIB |  |  |  |  | Membangun persekutuandan spiritualitas para pendeta emeritus GPIB | TPG | PPSDI-PPK | sebulan sekali | Jemaat-jemaat | 3 |  |  |  | 2000000 |  |  | 1500000 | Stipendium untuk penyusun Tata Ibadah Dalam rangka bulan Pelkes, Tata ibadah disusun oleh Dep.Pelkes
2 | Pengadaan Tata Ibadah Syukur HUT Pelkat/Yayasan/HUT GPIB |  |  |  |  | Menyediakan Tata Ibadah : 1. Ibadah Syukur HUT Pelkat-pelkat (PKLU, PKB, PKP,GP, PT, PA), 2. Ibadah Hari Lansia, 3. Ibadah Hari Ibu untuk dilaksanakan di jemaat-jemaat. 4. Ibadah Syukur HUT YAYASAN-YAYASAN GPIB, Ibadah Syukur HUT GPIB beserta JUKLAK-nya (kegiatan & tempat penyelenggaraan) | TPG | Dep.PPSDI/Dewan Pelkat/ Yayasan | Hari Doa GPIB, Tri Hari suci, HUT GP/PKB,HUT PA | Jemaat-jemaat | 8 |  |  |  | 1050000 |  |  |  | Dilaksanakan langsung oleh dewan PA dan koordinasi tentang Tata Ibadah bersama sub,bid,Ibadah TPG
3 | Pengadaan Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi dan hari-hari khusus nasional/Internasional | Pengadaan Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi dan hari-hari khusus nasional/Internasional |  |  |  | Menyediakan tata ibadah hari raya Gerejawi dan hari-hari khusus nasional/Internasional | TPG | Dewan Pelkat | 17 Agustus | Jemaat-jemaat | 1 | 1 |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  | Anggaran belum diberikan
3 | Followship of less coin/Mata uang terkecil | Membantu program Pemberdayaan perempuan dan anak, serta membantu korban bencana alam dan yang mengalami musibah. | DPKP | Teologi & Inforkom | April 2022 - Oktober 2022 | Membantu program Pemberdayaan perempuan dan anak, serta membantu korban bencana alam dan yang mengalami musibah. | DPKP | Teologi & Inforkom | April 2022 - Oktober 2022 | Jemaat-jemaat |  | Persembahan Mata Uang Terkecil MUT), akan disetorkan ke PGI ( Departemen Perempuan dan Anak) |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | Dilaksanakan langsung oleh dewan PKP. Tidak ada koordinasi dengan Dep.Teol
PELKAT PA
1 | Ibadah Hari Minggu PA di bulan khusus HUT Pelkat |  |  |  |  | Optimalisasi sinergi intergenerasional lewat keterlibatan Pelkat lain dalam pelaksanaan IHMPA; Anak turut bersyukur atas kehadiran Pelkat lain dalam kehidupan bergereja. | TPG | Dewan PELKAT lainnya | [10 empty] | - Di bulan HUT PELKAT GP-PKB-PKLU ada anggota PELKAT GP-PKB-PKLU yang hadir dalam IHMPA minimal 1x dalam bulan tersebut - Adanya kebersamaan dengan PELKAT yang berulang tahun - Ada kontribusi yang diberikan oleh PA pada ibadah HUT PELKAT lain seperti persembahan pujian, dll. - Bentuk kegiatan bersama yang mengutamakan PPK (Juklak)
2 | Pertemuan Doa Pelkat PA GPIB |  |  |  |  | Mewujudkan kesehatian dan persekutuan antara anak PA - Pelayan PA-Ortu-Presbiter se-GPIB untuk mendoakan pergumulan bersama; forum sosialisasi Gereja Ramah Anak | TPG | Dewan Pelkat PA | - HUT PKB : Juli 2022 - HUT PKLU : Oktober 2022 - HUT GP : Juli 2022 - HUT PT : 30 Januari 2023 - HUT PKP : 18 Februari 2023 | Jemaat | 5x |  |  |  | 1050000
3 | Video Kidung Ceria | Video Kidung Ceria |  |  |  | Menambah pengetahuan tentang lagu baru dari Kidung Ceria bagi Anak dan Pelayan PA untuk digunakan dalam IHMPA | TPG | Dewan Pelkat PA; Inforkom Litbang | April 22 s.d. Maret 23 | Jemaat-jemaat |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  | Belum terlaksana
PERSEKUTUAN TERUNA
4 | IBADAH PENYEGARAN IMAN Tema : "AKU & KELUARGAKU MEMULIAKAN TUHAN" |  |  |  |  | Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tak pernah putus di masa pandemi Memberi motivasi kepada pelayan PT & orang tua teruna layan perlunya sinergi di dalam menopang pelayanan Pelkat PT Meningkatkan kesadaran teruna, untuk menjadikan orang tua & pelayan PT sebagai sahabat dalam pembangunan karakter mereka. | Dep. Teologi | Dewan Pelkat GP | 2022-10-01 | Daring | 1 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | Stipendium PF Rp 1,000,000,- Stipendium videographer, desainer grafis Rp 1,000,00 Akun zoom 1000pax : Rp 1,600,000,-
5 | Ibadah Syukur HUT ke-40 Pelkat PT lingkup sinodal- terpusat di Mupel Bali-NTB pada bulan Feb 2023 | Ibadah Syukur HUT ke-40 Pelkat PT lingkup sinodal- terpusat di Mupel Bali-NTB pada bulan Feb 2023 | Ibadah Syukur HUT ke-40 Pelkat PT lingkup sinodal- terpusat di Mupel Bali-NTB pada bulan Feb 2023 |  |  | Mengucap syukur bersama seluruh pelayan PT GPIB atas bertambahnya usia dan penyertaan Tuhan kepada PELKAT PT | DPT | Depteol/Tim Kerja Mupel Bali NTB | Januari,2023 | Mupel Bali NTB (hybrid) - luring & daring) | 1 |  |  |  | 16000000 |  |  |  | Tiket pesawat pp Rp. 4.000.000 x 3 orang, akomodasi 3 kamar Rp. 3 juta, transportasi dalam kota Rp. 1 juta
GERAKAN PEMUDA
6 | Ibadah Syukur Awal Tahun 2023 |  |  |  |  | Mengucap syukur atas perjalanan pelayanan selama Tahun 2022 dan mengawali tahun yang baru 2023 dengan rasa syukur dalam kasih tuntunan Tuhan. | DGP | Dept. Teologi & PG | Januari 2023 | Hybrid (secara virtual & menggunakan ruang ibadah Gereja) | 1 x setahun | [7 empty] | Dibuatkan Juklak dan Undangan
PKP
| SUB TOTAL | [12 empty] | 50000000 | 57050000 |  | 0 | 1500000
CATATAN EVALUATIF SUB.BID IBADAH :
SUB.BID.SABDA
7 | Ibadah Syukur ACWC |  |  |  |  | Memberikan perhatian kepada kaum perempuan & anak yang mengalami ketertindasan dan kelemahan, korban bencana alam & musibah lainnya serta menggalakan persembahan mata uang terkecil | Dep. Teologi | Dewan Pelkat PKP, Pelkes, Germasa & Inforkom | 2022-11-19 | Virtual dari Immanuel Semarang |  |  |  | 2500000 | 14000000 |  |  |  | Penerimaan = Persembahan, Pengeluaran= PF : 2 jt, Multimedia+Tata Ibadah: 2,5 jt, Konsumsi: 2,5jt, Sewa baju: 500rb, satgas dan kebersihan: 500rb. Akomodasi 3jt, Transportasi 3jt
8 | Followship of less coin/Mata uang terkecil |  |  |  |  | Membantu program Pemberdayaan perempuan dan anak, serta membantu korban bencana alam dan yang mengalami musibah. | DPKP | Teologi & Inforkom | April 2022 - Oktober 2022 | Setor ke Rek. Majelis Sinode dari Jemaat Jemaat |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | Persembahan Mata Uang Terkecil MUT), akan disetorkan ke PGI ( Departemen Perempuan dan Anak)
| PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA | PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA | PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA | PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA | PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA
9 | Ibadah Syukur HUT Ke-12 Pelkat PKLU GPIB |  |  |  |  | Mengucap syukur atas bertambahnya usia dan penyertaan Tuhan di 12 tahun usia Pelkat PKLU GPIB; melaksanakan kegiatan meningkatkan daya ingat dan kelenturan jasmani; kebersamaan dengan pelkat lain; kebersamaan dengan pengurus&anggota pklu serta warga jemaat setempat | Dep. Teologi | DPA DPT DGP DPKB DPKP Inforkom-litbang PPSDI-PPK | Rabu, 12 Oktober 2022 atau Sabtu, 15 Oktober 2022 | Livestreaming Youtube GPIB Jatipon/ Paulus |  |  |  | 30000000 | 8650000 |  |  |  | Penerimaan merupakan persembahan syukur dengan perkiraan kenaikan anggaran 40% dari PKA tahun 2021-2022 Perkiraan Pengeluaran: PF: 1,500,000 Multimedia, dokumentasi & lain2: 2,400,000 Kata Sambutan MS: 500,000 Pemandu Lagu: 250,000 Tim Musik: 250,000 Dekorasi: 1,000,000 JBI: 750,000 Keamanan (satgas) & Kebersihan: 250,000 Konsumsi: 1,750,000
9 | Ibadah Syukur HUT Ke-12 Pelkat PKLU GPIB |  |  |  |  | Mengucap syukur atas bertambahnya usia dan penyertaan Tuhan di 12 tahun usia Pelkat PKLU GPIB; melaksanakan kegiatan meningkatkan daya ingat dan kelenturan jasmani; kebersamaan dengan pelkat lain; kebersamaan dengan pengurus&anggota pklu serta warga jemaat setempat | Dep. Teologi | DPA DPT DGP DPKB DPKP Inforkom-litbang PPSDI-PPK | Rabu, 12 Oktober 2022 atau Sabtu, 15 Oktober 2022 | Livestreaming Youtube GPIB Jatipon/ Paulus |  |  |  | 30000000 | 8650000 |  |  |  | Penerimaan merupakan persembahan syukur dengan perkiraan kenaikan anggaran 40% dari PKA tahun 2021-2022 Perkiraan Pengeluaran: PF: 1,500,000 Multimedia, dokumentasi & lain2: 2,400,000 Kata Sambutan MS: 500,000 Pemandu Lagu: 250,000 Tim Musik: 250,000 Dekorasi: 1,000,000 JBI: 750,000 Keamanan (satgas) & Kebersihan: 250,000 Konsumsi: 1,750,000
10 | Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab Bersama (SPMAB) & Olahraga bersama |  |  |  |  | Melakukan kegiatan MEMBACA Alkitab & SBU, bersekutu bersama, serta melakukan gerakan senam bersama, melalui Virtual (Youtube). Agar lansia tetap aktif, meningkatkan spiritualitas, mencegah dan memperlambat perkembangan Demensia dengan membaca, dan menjadi teladan | Dep. Teologi | Dewan Pelkat PKLU, Inforkom-litbang | Apr-22 s.d. Mar-23 Senin-Jumat (Pagi & Malam) Sabtu (Selamat Pagi PKLU GPIB via Zoom - SPMAB, "Lansia bertanya tentang Kesehatan - dr Tommy menjawab", Senam Pagi) | Virtual (Youtube) | 120 kali |  |  | 15000000 | 13800000 |  |  |  | Menjawab kebutuhan di masa pandemik dimana ruang bergerak PKLU terbatas dan harus dituntut untuk melek digital Pemasukan diperoleh dari persembahan kasih sukarela yang diberikan dari yang mengikuti SPMAB dengan perkiraan 500rb / bulan x 12 bulan = 6,000,000 Pengeluaran adalah untuk Editor Video selama 12 bulan @1,000,000,-/bulan + Uang Ganti Pulsa untuk Komunikasi @150,000 / bulan = 1,800,000
SUB.BID.SABDA
NON RUTIN
1 | Pembekalan para penulis dan editor |  |  |  |  | Memberikan pembekalan terkait tema dan sistematika penulisan kepada Penulis dan editor sabda-sabda GPIB | TPG | Biro Penerbitan | Mei, Juli, September'22 | Virtual | 3 kali | [7 empty] | Include dalam Anggaran penulis dan Editor
2 | Lokakarya Editor Sabda |  |  |  |  | Mempersiapkan dan menyegarkan para editor Sabda dalam menjalankan fungsinya sesuai cara mengedit yang baik | TPG | Biro Penerbitan | Oktober'22 | Jakarta | 2 kali |  |  |  | 100000000 | Departemen Teologi |  | 15000000 | 2 kali lokakarya
3 | Lokakarya Penulisan Sabda |  |  |  |  | Mempersiapkan dan menyegarkan para penulis Sabda dengan wawasan teologis, kemampuan berbahasa dan teknik menulis yang baik | Departemen Teologi | Biro Penerbitan, Inforkom Litbang | Januari-Februari 2023 | Jakarta | 1 kali per tahun |  |  |  | 150000000 |  |  |  | Dilaksanakan pada bulan Februari'23
RUTIN
1 | Pengadaan Elektronik Sabda |  |  |  |  | Menerbitkan buku Sabda GPIB dalam format digital yang dapat dibeli warga jemaat secara daring | TPG | Biro Penerbitan, Dep. Inforkom | Mei 2022, Juli, September, | Biro Penerbitan - Dep.Inforkom |  |  |  | 36000000 | 3000000 | Terbit setiap bulan. Paket untuk operator penayang 9 sabda elektronik tiap bulan ke google= 1 org x 12 bln x 250rb= Rp.3.000.000 | Tidak ada realisasi, karena masih di pihak Google |  | Terbit setiap bulan. Paket untuk operator penayang 9 sabda elektronik tiap bulan ke google= 1 org x 12 bln x 250rb= Rp.3.000.000
2 | Komunitas Baca Alkitab GPIB |  |  |  |  | Membantu warga jemaat setia membaca Alkitab secara berurutan selama setahun dalam kelompok dengan bantuan aplikasi digital (WAG) | TPG | Inforkom Litbang, PKB, PA, PT, GP, PKP, PKLU | April , Juli, September, Desember 2022 | Virtual |  |  |  |  | 14000000 |  |  | 2300000 | Sosialisasi KBA kepada warga jemaat di 4 sentra, Pembentukan Tim Kerja Sinodal, Pembentukan grup KBA dengan penanggungjawabnya, Biaya Sosialisasi: 4 x Rp 3.000.000= Rp 12.000.000, Pembuatan Piagam dan Pengiriman: Rp 2.000.000
3 | Pembahasan dan penyusunan daftar bacaan Sabda 2023 dan silabus Sabda PA, PT & GP sesuai Kurikulum GPIB |  |  |  |  | Menyusun daftar bacaan Sabda berdasarkan Kurikulum GPIB dengan memperhatikan tema tahunan, perangkat teologi GPIB serta perkembangan terbaru | Departemen Teologi | Biro Penerbitan | Agustus'22 - November'22 | Jakarta |  |  |  |  | 88000000 |  |  |  | Honorarium narasumber 8 org x 3jt=24jt + moderator 8 org x 700rb=5.600.000 + pemilih bahan bacaan 700rb x 52 mgg=36.400.000 + pemilih tema2 sabda 12 org x 1jt=12jt + tim kerja 10 org x 1jt=10jt. Total= Rp. 88.000.000
4 | Penulisan Sabda-Sabda |  |  |  |  | Menghasilkan sejumlah naskah sabda sesuai kebutuhan warga jemaat untuk diterbitkan | TPG | Biro Penerbitan | April'22-September'22 | Biro Penerbitan-Jemaat | 3 Edisi |  |  |  | 338500000 |  |  | 175680000 | a) 52 mgg x Rp 175.000 x 3 kelas b) 365 tulisan x Rp 150.000 c) 52 minggu x Rp 175.000 x 2 kelas d) 365 tulisan x Rp 150.000 e) 365 tulisan x Rp 150.000 f) 365 hari x 2 renungan x Rp 150.000 g) 52 minggu x 2 renungan x Rp 175.000 h) 6 renungan x Rp 175.000
5 | Pengeditan Sabda-Sabda |  |  |  |  | Menghasilkan sejumlah naskah sabda yang sesuai pemahaman iman GPIB, tema tahunan, kaidah PUEBI dan kontestual | TPG | Biro Penerbitan | April'22-September'22 | Biro Penerbitan-Jemaat | 3 Edisi |  |  |  | 185475000 |  |  | Lihat pengeluaran di poin 2 | a) 52 naskah x Rp 75.000 x 3 kls b) 365 naskah x Rp 75.000 c) 52 naskah x Rp 75.000 x 2 kls d) 365 naskah x Rp 75.000 e) 365 tulisan x Rp 75.000 f) 16 naskah x 52 mgg x Rp 75.000 g) 6 naskah x Rp. 75.000 h) 5 Sabda (SBA, SBT, SBP, SBAH, SBTH) x 6 edisi x 2 (penyunting dan tata letak) x Rp 350.000
6 | Penulisan Artikel Tematis SBU |  |  |  |  | Memberikan pemahaman teologis dan berbobot menanggapi isu-isu terbaru untuk memperkaya wawasan berpikir dalam mengembangkan pelayanan dan kesaksian yang kontekstual | TPG | Biro Penerbitan | Mei 2022, Juli, September, | Biro Penerbitan | 6 Edisi |  |  |  | Rp 6.000.000 |  |  | Rp 5.000.000 | Tema terkait dengan Pemilihan Diaken-Penatua
7 | Layanan Sabda GPIB secara digital lewat program MNC dan Radio |  |  |  |  | Menjawab kebutuhan rohani warga jemaat di era digital dan masa pandemi covid-19 | TPG | Inforkom Litbang | Mei 2022, Juli, September, | Virtual | 3 kali |  |  |  | 30000000 | Biaya Persiapan PF dan Pemantapan MNC dan Radio 6 x 5000.000 = Rp. 30.000.000. |  |  | Biaya Persiapan PF dan Pemantapan MNC dan Radio 6 x 5000.000 = Rp. 30.000.000.
8 | Pengadaan buku sabda : SBU,SGD/K,SBA,SBT,SBP,SBAH,SBTH |  |  |  |  | Penyetakan buku sesuai kebutuhan dan tepat waktu | TPG | Biro Penerbitan | April'22-Maret 2023 | Biro Penerbitan | 6 edisi'tahun | [7 empty] | Anggaran dilihat pada biaya rutin Biro Penerbitan
SUB.KAJIAN
| NON RUTIN | [14 empty] | Tunjangan Kehadiran Zoom
1 | PERSIAPAN PERELEVANSIAN, PENGADAAN MATERI DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDETA DAN PRA-VIKARIAT SERTA : |  |  |  |  | Tersedianya kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan emosional, yang melengkapi warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan serta menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah semakin cepat dan global (Sasaran SDI No. 1). | TPG | PPSDI-PPK & INFORKOM LITBANG | April'22 | Daring/Luring | 1 kali
| 1.a. Focus Group Discussion | [13 empty] | 6800000
| 1.b. Perelevansian dan Pengadaan materi Pembekalan dan Pembinaan calon vikaris dan calon mentor | [13 empty] | 27800000
| 1.c. Perelevansian Pengadaan materi Pembekalan dan pembinaan pendeta tingkat dasar (PDP) | [13 empty] | 27800000
| 1.d. Pengadaan materi bina Pembinaan Madya Pendeta (PMP) | [13 empty] | 2000000
1.e. Penerbitan buku bina ( E-Book)
2 | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT: 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken dan pembinaan | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | Terwujudnya kemajuan pembangunan Tubuh Kristus yang berkelanjutan melalui pendayagunaan dan pengabdian seluruh talenta dan karunia yang dimiliki warga jemaat GPIB, khususnya pewartaan injil yang menjangkau intergenerasi melalui pemanfaatan teknologi berbasis analog maupun digital (Sasaran Persekutuan No. 3); dan tersedianya kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan emosional, yang melengkapi warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan serta menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah semakin cepat dan global (Sasaran SDI No. 1). | TPG | PPSDI-PPK & INFORKOM LITBANG | Juni-September'22 | Daring/Luring | 1 kali | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner |  | 11450000 | PERELEVANSIAN MATERI BINA DKN-PNT & UNIT MISIONER : 2.a. Semiloka 2.b. Pengadaan Materi Bina Pnt/Diaken 2 c. Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ 2 d. Pengadaan materi bina Unit misioner | 330000000 | 26000000 | Rp30.000 x 11.000 exp
3 | Seleksi calon vikaris GPIB (Gelombang II) |  |  |  |  | Tersedianya kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan emosional, yang melengkapi warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan serta menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah semakin cepat dan global (Sasaran SDI No. 1). | TPG | Biro Kepegawaian MS | 11-18 Juli'22 | Wisma GPIB | 1 kali | [5 empty] | 190144000 | 186580500 | Seleksi Gelombang I dilaksanakan oleh Dep.PPSDI-PPK Hasil seleksi Gelombang I dan II : 70 orang
4 | Podcast Dep.teol melalui chanel GPIB Indonesia "Didakhe" |  |  |  |  | sosialisasi pemahaman teologis GPIB terkait berbagai isu yang digumuli Gereja melalui media virtual | TPG | Inforkom Litbang | April 2022 - Maret 2023 | Virtual |  |  |  |  | 10000000 |  |  | RP 1.000.000 (Narasumber Sekum PGI dalam rangka HUT RI) | disiarkan melalui Youtube chanel GPIB Indonesia
5 | Pengadaan Materi bina PHMJ dan BPPJ |  |  |  |  | Terwujudnya kemajuan pembangunan Tubuh Kristus yang berkelanjutan melalui pendayagunaan dan pengabdian seluruh talenta dan karunia yang dimiliki warga jemaat GPIB, khususnya pewartaan injil yang menjangkau intergenerasi melalui pemanfaatan teknologi berbasis analog maupun digital (Sasaran Persekutuan No. 3); dan tersedianya kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan emosional, yang melengkapi warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan serta menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah semakin cepat dan global (Sasaran SDI No. 1). | TPG | PPSDI-PPK & INFORKOM LITBANG | September-Oktober'22 | Jakarta |  |  |  |  | 11450000 |  |  | 7677347
6 | SOSIALISASI TEOLOGI GPIB BAGI PENDETA |  |  |  |  | Terwujudnya persekutuan Jemaat GPIB berdasarkan Firman Tuhan dengan Pemahaman Iman GPIB yang dinyatakan secara dinamis inovatif melalui hidup rukun, bersatu, saling menghargai, membantu dan semakin kokoh (Sasaran Persekutuan No. 1) | Departemen Teologi | Inforkom-Litbang | 29-30 November dan -7 Desember 2022. | Daring | [7 empty] | 17500000
7 | Pembekalan Vikarais dan mentor tahun I |  |  |  |  | Tersedianya kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual dan emosional, yang melengkapi warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan serta menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah semakin cepat dan global (Sasaran SDI No. 1). | Departemen Teologi | Tim kerja | September - November'22 | Jakarta - Lawang | [6 empty] | Rp 655.510.000 | Rp 653.084.493 | Anggaran yang semula di PPSDI hanya untuk 10 hari, namun berdasarkan Tager 2021, pembekalan dilaksanakan selama 1 bulan. Oleh sebab itu terjadi penyesuaian anggaran
| RUTIN |  |  |  |  | Tidak ada program
| SUB TOTAL | [14 empty] | 0
CATATAN EVALUATIF : 1. Pelaksanaan seleksi calon Vikaris GPIB terlaksana dalam 2 gelombang. Gelombang I masih dilakukan oleh Tim Dep.PPSDI-PPK sementara Gelombang II dilaksanakan
PERSIDANGAN GEREJAWI
1 | WCC |  |  |  |  | Turut hadir dalam rangka memberi arah bagi kehadiran gereja di tengah dunia dengan berbagai pergumulannya | TPG | MS | 31 Agustus - 08 September'22 | Karlsruhe - Jerman | 1 |  |  | Anggaran MS |  |  |  |  | Dihadiri oleh 2 orang utusan FMS
2 | Sidang Tahunan GPI |  |  |  |  | Turut berperan aktif dalam menentukan arah hidup bergereja anggota-anggota GPI | TPG | MS | November '22 | Ambon | 1 |  |  | Anggaran MS |  |  |  |  | Dihadiri oleh FMS
3 | Rapat rutin | Rapat rutin | melakukan koordinasi dan evaluasi | Dep.teol | sub-sub bidang teologi | melakukan koordinasi dan evaluasi | TPG | TPG - lintas bidang | April 2022 - Maret 2023 | Daring/luring | minimal 1 x sebulan dihadiri oleh ketua sub bidang | [7 empty] | Anggaran rutin MS
| TOTAL | [12 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on T69: Windows User: Include Editor, layout