## Sheet1
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
YAYASAN HUKUM APOLLOS GPIB
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 - 2023
TRIWULAN III (OKTOBER - DESEMBER 2022)
TEMA SENTRAL :
Yesus Kristus Sumber Damai Sejahtera
(Yoh. 14: 27)
TEMA KUPPG JANGKA PENDEK IV :
Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan Kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan-Nya
(Mat. 22: 37-39 ; Ul. 6: 5 ; Im. 19: 18)
TEMA TAHUN 2022 - 2023
Mengoptimalkan Sinergi Intergenerasional GPIB dengan mengembangkan Kepemimpinan Misioner dalam Konteks Budaya Digital
(Mat. 22: 37-39 ; Ul. 6: 5 ; Im. 19: 18)
BIDANG PRIORITAS :
TEOLOGI, PPSDI - PPK, PEG, INFORKOM - LITBANG
R E V I S I
NO | NAMA KEGIATAN | PIC | Status | Target Waktu | Untuk dilakukan | TUJUAN | PJP | PP | PELAKSANAAN |  |  | RENCANA |  | RENCANA |  | KETERANGAN | REALISASI |  | Keterangan
[9 empty] | JADWAL | LOKASI | FREK. | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |  | PENERIMAAN | PENGELUARAN
RUTIN
1 | Sekretariat
| a. Rapat Pengurus |  |  |  |  | Melakukan koordinasi, menyampaikan laporan internal, melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | 4 x pertemuan |  |  |  | 8250000 |  |  | 845000 | Biaya konsumsi, Fotokopi, dll.
| b. Operasional Sekretariat |  |  |  |  | Menunjang pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Yayasan Hukum | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | Setiap hari kerja |  |  | 0 | 19350000 |  |  | 12473000 | Honor staf, biaya ekspedisi, ATK, dll.
2 | Tenaga Pengacara Praktek |  |  |  |  | Merekrut tenaga pengacara untuk menangani tugas-tugas Yahum | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat |  |  |  | 0 | 30000000 |  |  |  | Belum terealisasi
3 | Rapat Koordinasi dengan BP Mupel |  |  |  |  | Koordinasi penanganan permasalahan hukum di Mupel | YHA | BP Mupel | Okt - Des 2022 | Daring atau Luring | Per 3 bulan | [7 empty] | Tidak ada kegiatan
4 | Rapat Koordinasi dengan Majelis Sinode, Departemen dan Yayasan GPIB |  |  |  |  | Koordinasi kegiatan dan tugas | YHA | Unit Misioner | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat atau daring | 3 x pertemuan |  |  | 0
| SUB TOTAL | [12 empty] | 0 | 57600000 |  | 0 | 13318000
NON RUTIN
1 | Cabang Yayasan Hukum Apollos di Tingkat Mupel |  |  |  |  | Menangani permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Mupel | YHA | Pengurus Cabang | Okt - Des 2022 | Mupel | 5 Cabang |  |  |  | 6250000
2 | Pendampingan, Advokasi, dan Litigasi |  |  |  |  | Menyelesaikan masalah hukum yang ditugaskan/dilimpahkan kepada Yahum | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | 11 case |  |  |  | 30000000 |  |  | 2500000 | Transport pendampingan
3 | Penyempurnaan dan Finalisasi SOP |  |  |  |  | Membuat revisi/koreksi/penambahan/ penyempurnaan SOP | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat |  |  |  |  | 1875000 |  |  |  | Dalam proses berkonsultasi dengan Dept. Inforkom-Litbang
4 | Visitasi ke Mupel-Mupel |  |  |  |  | Inventarisasi dan identifikasi permasalaha hukum di masing-masing Mupel | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Daring atau Luring |  |  |  |  | 15000000 |  |  |  | Tidak ada kegiatan
5 | Pendidikan, Pelatihan dan Semianar |  |  |  |  | Menambah wawasan, kecakapan dan kapabilitas para pengurus dan anggota | YHA | Bidang lainnya | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat |  |  |  |  | 20000000 |  |  |  | Tidak ada kegiatan
6 | Penggalangan Dana |  |  |  |  | Menggalang dana untuk menunjang kegiatan Yahum |  |  | Okt - Des 2022
| a. Kontribusi Pihak Ketiga | [5 empty] | YHA | Pihak Ketiga | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | 0 (tidak ada) |  |  | 50000000 |  |  |  |  | Belum terlaksana
| b. Kegiatan Usaha Dana | [5 empty] | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | 0 (tidak ada) |  |  | 50000000 |  |  |  |  | Belum terlaksana
| c. Usaha Lain-lain | [5 empty] | YHA | Pengurus Yahum | Okt - Des 2022 | Kantor Sekretariat | 1 Donatur |  |  | 30725000 |  |  | 15700000 |  | Pengurus Yayasan
| SUB TOTAL | [12 empty] | 130725000 | 73125000 |  | 15700000 | 2500000
| TOTAL | [12 empty] | 130725000 | 130725000 |  | 15700000 | 15818000
Jakarta, 31 Desember 2022
PENGURUS YAYASAN HUKUM "APOLLOS" GPIB
[10 empty] | Ketua |  | Ketua |  |  | Sekretaris |  |  | Bendahara
[10 empty] | Prastopo |  | Prastopo |  |  | Mario W. Tanasale |  |  | Dorinus M. Sinjal