## Sheet1
YAYASAN KESEHATAN GPIB
Jl. Medan Merdeka Timur No. 10, Jakarta 10110
Telp: (021) 384-28-95 / 384-99-17 Email : yankes@gpib.or.id
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN (PKA) TAHUN 2023-2024
UNIT MISIONARIS : YAYASAN KESEHATAN GPIB
NO | PROGRAM | TUJUAN | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM (PJP) | PENOPANG PROGRAM (PP) | JADWAL PELAKSANAAN | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KEBERHASILAN |  | ANGGARAN (Rp.) |  | KETERANGAN/
[7 empty] | KUANTITATIF | KUALITATIF | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENJELASAN
RUTIN
1 | RAPAT RUTIN | Melakukan evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja Klinik Kesehatan | Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | Setiap hari Rabu kedua setiap bulan (12X) | Kantor Yankes GPIB di Jakarta | Terlaksananya rapat internal Yayasan Kesehatan 12x dalam setahun | Tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik di antara pengurus | 0 | 18000000 | Transport untuk Rapat Rutin/bulan = 15 orang x Rp. 100.000/Pertemuan (diluar permintaan bila ada kegiatan yang membutuhkan kehadiran Yankes)
2 | RAPAT KERJA PERSIAPAN PST TAHUN 2024 | Melakukan evaluasi, koordinasi dan pelaporan hasil kerja Yankes | Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | Tiga (3) hari sebelum PST | Kantor Yankes GPIB di Jakarta | Satu kali setahun | Tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik di antara pengurus | 0 | 20500000 | Tiket pesawat untuk 5 orang ke tempat tujuan PST = 5 orang x Rp. 2.000.000 / Transport Rumah-Airport = 5 orang x Rp. 300.000 / Transport Lokal = 5 orang x 6 hari x Rp. 100.000 / Uang Dinas Perjalanan = 5 orang x 6 hari x Rp. 200.000
3 | PERSIDANGAN SINODE TAHUNAN GPIB (PST) | Menghadiri pertemuan besar seluruh Pendeta GPIB untuk membahas program kerja MS GPIB dan merencanakan program kerja baru GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | FEBRUARI 2024 | MS GPIB | Satu kali setahun | Tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik di antara pengurus | 0 | 10000000 | Tiket pesawat = 2 orang x Rp. 2.500.000 - Transport lokal (Rumah-Airport p/p) = 2 orang x 2x pergi/pulang x Rp. 300.000 - Transport di tempat PST = 2 orang x 2 x Rp. 250.000 - Uang Saku = 2 orang x 7 hari x Rp. 200.000
4 | PEMBEKALAN PRA VIKARIAT | Mempersiapkan para calon vikaris untuk menjalani pembinaan selama satu bulan di Lawang (Jawa Timur) agar bisa menghayati panggilan dan pengutusannya sebagai Pendeta GPIB | Majelis Sinode GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | NOVEMBER 2023 | Lawang - Jawa Timur | Para calon vikaris ini semakin sehat - kuat - dan berkeinginan kuat untuk menjadi pendeta GPIB | Terciptanya kesiapan dan keinginan kuat dari para calon pendeta GPIB untuk melayani di manapun |  | 12100000 | - Dokter = 2 orang x 15 hari x Rp. 100.000 - Perawat = 2 orang x 15 hari x Rp. 50.000 - Akomodasi = 30 hari x Rp. 100.000 - Biaya makan = 30 hari x Rp. 100.000 - Transport Malang-Lawang p/p = 4 orang x 4 kali pulang-pergi x Rp. 100.000
5 | PERAYAAN HUT YAYASAN KESEHATAN ke XXI | Sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan Yesus selama | Yayasan Kesehatan GPIB | Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi | 10 Juli 2023 | GPIB Jemaat FILADELFIA Bintaro
| a. Ibadah Syukur tingkat jemaat GPIB | [5 empty] | Terlaksananya Ibadah syukur HUT YanKes di tingkat Jemaat | Jemaat merasakan dan mensyukuri keberadaan Yayasan Kesehatan GPIB | 670000000 | 20000000 | - Persembahan khusus dari 335 jemaat GPIB dengan rata-rata Rp. 250.000/jemaat
| b. Ibadah Syukur HUT Yayasan Kesehatan GPIB ke XXI | [5 empty] | Terlaksananya Ibadah syukur HUT YanKes di tingkat Sinodal | Mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap Yayasan Kesehatan GPIB |  |  | - Kegiatan Ibadah Syukur HUT Yayasan Kesehatan GPIB di lingkup Sinodal Rp 20 juta
6 | PENDATAAN FASILITAS KESEHATAN DI TINGKAT JEMAAT-JEMAAT GPIB | Melakukan hingga tuntas kondisi 335 jemaat melalui keberadaan Klinik Kesehatan | Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 01 April 2023 - 31 Maret 2024 | 335 jemaat | Terpantaunya kondisi kesehatan di 335 jemaat | Mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap Yayasan Kesehatan GPIB |  | 360000000 | - Transport 10 orang ke Mupel DKI Jakarta, Mupel Bekasi dan Mupel Banten = 10 orang x 12 bulan x 30 tempat x Rp. 100.000 = Rp 360.000.000
| a. Mengundang Jemaat yang sudah mempunyai Klinik Kesehatan | [7 empty] | tba | tba | Diharapkan 60% dari 335 Jemaat
| b. Mendampingi Jemaat2 yang ingin mempunyai Klinik Kesehatan | [7 empty] | tba | tba | Diharapkan 60% dari 335 Jemaat
7 | KONTRIBUSI JEMAAT GPIB | Menggalang dana guna menunjang program Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | Majelis Sinode | 01 April 2023 – 31 Maret 2024 | 335 jemaat | Melaksanakan Keputusan PST 2023 di Medan | Tersedianya dana guna menunjang pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB | 402000000 |  | Meminta persetujuan PST Medan bahwa 335 Jemaat agar memberikan kontribusi Rp 100ribu/ jemaat untuk kegiatan Yankes
8 | a. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN | Pembuatan dan Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan PKA Yankes | Yayasan Kesehatan GPIB |  | Juni 2023 - Maret 2024 | MS GPIB |  | Laporan Triwulan yang komprehensif (kemajuan, evaluasi, rekomendasi dan keuangan) |  | 2000000 | Rp. 500.000/Triwulan x 4 Triwulan
| b. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANKES TAHUN ANGGARAN 2023-2024 | Pembuatan dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Non Rutin sesuai PKA Yankes | Yayasan Kesehatan GPIB |  | Juni 2023 - Maret 2024 | tiga tempat berbeda | Seluruh Laporan Kegiatan Non Rutin dapat dilaporkan | Laporan Program Non Rutin yang komprehensif (kemajuan, evaluasi, rekomendasi dan keuangan) |  |  | Rp. 500.000/Triwulan x 4 Triwulan
Sub Total RUTIN | [8 empty] | 1072000000 | 442600000
NON RUTIN
1 | PENGADAAN TENAGA ADMINISTRASI/SEKRETARIAT | Membantu kegiatan administrasi dan operasional Yankes sepanjang tahun anggaran 2023-2024 | Yayasan Kesehatan GPIB |  | 01 April 2023 - 31 Maret 2024 | Kantor Yankes GPIB di Jakarta | Terlaksananya proses kegiatan administrasi/filing berjalan baik dan lancar | Tersedianya dana guna menunjang pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB | 0 | 70000000 | Standard Gaji UMR DKI Jakarta tahun 2023 Rp. 4.901.798 dibayarkan 14x setahun termasuk THR dan Cuti Tahunan. Ditetapkan akan diberikan Rp. 5.000.000/bulan
2 | PENGADAAN RUANG KANTOR | Membantu kegiatan administrasi dan operasional Yankes sepanjang tahun anggaran 2023-2024 | Yayasan Kesehatan GPIB |  | 01 April 2023 - 31 Maret 2024 | Kantor Yankes GPIB di Jakarta | Terlaksananya proses kegiatan administrasi/filing berjalan baik dan lancar | Tersedianya dana guna menunjang pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB | 0 | 32000000 | - Meja kerja + meja/kursi tamu Rp. 10.000000 - Pembelian Laptop dan Printer Rp. 30.000.000 - Pembelian ATK setahun Rp. 2.000.000
3 | SERAH TERIMA STIKES DARI YANKES KE YAPENDIK | Mendampingi proses akreditasi dari AKBID ke STIKES bersama dengan Pengurus Yapendik | Yayasan Kesehatan GPIB | YanKes dan Yapendik | APRIL 2023 | Kantor MS GPIB Jakarta | Terlaksananya proses kepindahan dengan baik dan lancar | Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara Pengurus Yankes dan Yapendik |  | 4200000 | - Serah Terima Adminitrasi = Rp. 200.000 - Ramah Tamah 50 orang = Rp. 4.000.000
4 | VISITASI KE JEMAAT-JEMAAT GPIB | Optimalisasi sinergi untuk membantu proses tersedianya Klinik Kesehatan di tingkat jemaat | Yayasan Kesehatan GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 01 April 2023 - 31 Maret 2024 | Mupel DKI Jakarta - Mupel Banten - Mupel Bekasi | Terlaksananya pembukaan klinik kesehatan yang resmi beroperasi di jemaat | Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara Pengurus Yankes dan Pengurus Klinik Kesehatan di Jemaat |  | 8000000 | - Transportasi 10 orang x 8 kali x Rp. 100.000
5 | a. BAKTI SOSIAL DI LAMPUNG | Melaksanakan Bakti Sosial demi kesejahteraan masyarakat setempat | Dept. Pelkes GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 4-8JUNI 2023 | Lampung | Terlaksana dengan baik dan lancar | Mensyukuri penyertaan Tuhan melalui pelayanan GPIB kepada masyarakat | 300000000 | 339000000 | - Peserta Yankes 10 orang (doker dan perawat) - Tiket pesawat Citilink Rp. 3.000.000/orang p/p - Akomodasi Rp. 2.000.000/3 malam/2 orang - Makan Rp 100.000/orang/hari - Honor Dokter 4 orang = Rp. 2.000.000 - Honor Perawat 4 orang = Rp. 1.000.000 - Pembelian obat-obatan dan peralatan medis Rp. 300.000.000
| b. BAKTI SOSIAL DI BERAU (Kalimantan Timur) | Melaksanakan Bakti Sosial demi kesejahteraan masyarakat setempat | Dept. Pelkes GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 24-28 JUNI 2023 | Berau (Kalimantan Timur) | Terlaksana dengan baik dan lancar | Mensyukuri penyertaan Tuhan melalui pelayanan GPIB kepada masyarakat | 300000000 | 347000000 | - Peserta Yankes 10 orang (dokter dan perawat) - Tiket pesawat Super Jet Rp. 3.000.000/orang - Akomodasi Rp. 2.000.000/3 malam/2 orang - Makan Rp 100.000/orang/hari - Pembelian obat & peralatan medis Rp. 300.000.000 - Honor Dokter 4 orang= Rp. 4.000.000 - Honor Perawat 4 orang = Rp. 2.000.000
| c. BAKTI SOSIAL DI BOLAANG MANGONDO (Sulawesi Utara) | Melaksanakan Bakti Sosial demi kesejahteraan masyarakat setempat | Dept. Pelkes GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 08-12 AGUSTUS 2023 | Bolaang Mangondo (Sulawesi Utara) | Terlaksana dengan baik dan lancar | Mensyukuri penyertaan Tuhan melalui pelayanan GPIB kepada masyarakat | 600000000 | 647000000 | - Peserta Yankes 10 orang (dokter dan perawat) -Tiket pesawat Citilink Rp. 3.000.000/orang p/p - Akomodasi Rp. 2.000.000/3 malam/2 orang - Makan Rp 100.000/orang/hari - Pembelian obat&peralatan medis Rp. 600.000.000 - Honor Dokter 4 orang = Rp. 4.000.000 - Honor Perawat 4 orang rp. 2.000.000
| d. BAKTI SOSIAL DI PADANG (Sumatera Barat) | Melaksanakan bakti sosial demi kesejahteraan masyarakat setempat dan dalam rangka HUT ke-75 GPIB | Dept. Pelkes GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 27-31 OKTOBER 2023 | Padang (Sumatera Barat) | Terlaksana dengan baik dan lancar | Mensyukuri penyertaan Tuhan melalui pelayanan GPIB kepada masyarakat | 300000000 | 382200000 | - Peserta Yankes 10 orang (dokter dan perawat) - Tiket pesawat Citilink Rp. 3.000.000/orang p/p - Akomodasi Rp. 2.000.000/3 malam/2 orang - Makan Rp 100.000/orang/hari - Pembelian obat&peralatan medis Rp. 300.000.000 - Honor Dokter 4 orang = Rp. 4.000.000 - Honor Perawat 4 orang Rp. 2.000.000 - Penyerahan bantuan kepada masyarakat Rp. 35.200.000
Sub Total NON RUTIN | [8 empty] | 1200000000 | 1829400000
PROYEK
1 | PENGADAAN AMBULANS MEDIS | Membantu pelayanan kepada masyarakat | Majelis Sinode GPIB | Yayasan Kesehatan GPIB | 01 April 2023 – 31 Maret 2024 | Kantor MS GPIB Jakarta | Tersedianya satu kendaraan jenis SUV | Terciptanya pelayanan yang segera bila dibutuhkan | tba | tba | - Kendaraan jenis SUV Rp. 500.000.000 - Modifikasi kendaraan Rp. 100.000.000 - Pengadaan obat-obatan Rp. 100.000.000
Sub Total PROYEK | [8 empty] | 0 | 0
TOTAL ANGGARAN | [8 empty] | 2272000000 | 2272000000
Jakarta, 13 Februari 2023
Pengurus Yayasan Kesehatan GPIB tahun 2022-2027
Pnt. Hindun S. Thomas
Sekretaris

## Sheet3
YAYASAN KESEHATAN GPIB
Jl. Medan Merdeka Timur No. 10, Jakarta 10110
Telp: (021) 384-28-95 / 384-99-17 Email : yankes@gpib.or.id