**BIDANG : GEREJA, MASYARAKAT & AGAMA-AGAMA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April – Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **NO. 1 & 2. PROGRAM RUTIN.**   1. Rapat Bulanan Germasa 2. Rapat Triwulan bersama MS |
| **Tujuan :** | * Koordinasi, perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kerja dan anggaran * Rapat Triwulan dilakukan bersama Majelis Sinode GPIB untuk mengevaluasi, koordinasi dan sinkronisasi |
| **PJP :** | Departemen Germasa |
| **PP :** | Departemen Inforkom |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran pelaksanaan Rapat rutin bulanan dilaksanakan guna mempersiapkan program kerja berjalan, serta mengevaluasi kegiatan program kerja yang telah terlaksana. Rapat rutin juga dilakukan guna pengambilan keputusan terkait kegiatan Proigram kerja dan anggaran.  Pelaksanaan PJP dan PP belum terlaksana dengan departemen Inforkom.  Anggaran Rapat triwulan per Triwulan sebesar Rp 2.500.000, dengan perincian Rp 100.000/per orang untuk menopang transportasi anggota departemen dalam menghadiri rapat departemen Germasa.  Anggaran Rapat Departemen belum direalisasikan. |
| * Outscope | Rapat rutin bulanan Germasa dibatasi pada lingkup Departemen Germasa  Rapat rutin bulanan juga memungkinkan untuk dilakukan dalam koordinasi dengan unit missioner lainnya (departemen/dewan) |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kualitatif | Terlaksananya seluruh kegiatan yang di programkan melalui rapat kerja rutin departemen Germasa disetiap bulannya. |
| * Kuantitatif | Terlaksananya rapat departemen Germasa minimal 1 x dalam 1 bulan. Dalam realisasinya pelaksanaan Rapat rutin berjalan sebanyak 3 x dalam sebulan (diluar dari target yang telah ditetapkan dalam PKA) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kualitatif | Kegiatan Rutin melalui rapat berjalan dengan baik guna mempersiapkan seluruh program kerja berjalan. |
| * Kuantitatif | Telah terlaksananya rapat rutin bulanan departemen Germasa sebagai berikut :   1. Bulan April 2022 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 6 April 2022 secara daring dihadiri 17 orang, pada tanggal 22 April 2022 di GPIB Bukit Moria secara Hybrid dihadiri 19 orang. Pada tanggal 29 April 2022 di RM Rarampa (luring), dihadiri 16 orang. 2. Bulan Mei 2022. Telah dilaksanakan rapat sebanyak 3 x pada tanggal : 4 Mei 2022 (daring bersama dewan PA) dihadiri 14 orang. Pada tanggal 13 Mei 2022 secara daring dihadiri 11 orang. Dan pada tanggal 23 Mei 2022 secara Hybrid di GPIB Agape Jakarta Timur dihadiri 15 orang. 3. Bulan Juni 2022. Telah dilaksanakan rapat sebanyak 2 x pertemuan pada tanggal 8 Juni 2022, dihadiri 21 orang dan pada tanggal 17 Juni 2022 (Rapat terkatas KSB dan Mupel Kaltim I) dihadiri 8 orang. |
| **Evaluasi :** | * Kegiatan rutin bulanan berjalan baik. * Kehadiran anggota departemen aktif dalam memberikan kontribusinya melalui kehadiran dalam rapat-rapat internal. Walau terkadang kehadiran anggota departemen pasang surut dikarenakan aktifitas masing-masing anggota. * Dalam PKA, jadual rapat Rutin dilaksanakan dalam 1 bulan sekali, namun dalam realisasinya rapat rutin dilaksanakan lebih dari 1 x disetiap bulannya. * Pengajuan anggaran ke Majelis Sinode untuk menopang transportasi kegiatan rutin belum terealisasi di Tw I. * Pelaksanaan PJP dan PP belum terlaksana dengan Departemen Inforkom. Dalam menopang kegiatan rutin Germasa Link Zoom rapat departemen Germasa menggunakan ibu Novy Lumanaw dan Bapan Joel Baner Toendan. |
| **Tindak Lanjut :** | * Untuk pelaksanaan rapat rutin kedepan, mengingat PKA tahun 2023-2024, Germasa menjadi bidang prioritas maka direkomendasi rapat rutin bulanan tidak hanya dilaksanakan 1 x, dan direkomendasi dilaksanakan 3 x dalam sebulan. * Majelis Sinode dapat menopang pencairan dana program rapat rutin Germasa kedepan, guna mendukung transportasi anggota departemen. |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April – Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **NO. 3. PROGRAM NON RUTIN.**  Lomba Vlogging Germasa Lintas Iman atas dasar keterlibatan Intergenerasi dalam program komunitas yang bergerak di ranah kesehatan, ekonomi, bencana alam. |
| **Tujuan :** | Memotivasi Germasa ditingkat jemaat untuk melaksanakan aksi lintas Iman dan untuk memaknai kehadiran Gereja di tengah masyarakat. |
| **PJP :** | Departemen Germasa Bidang Interfaith |
| **PP :** | Departemen Inforkom, Departemen Pelkes, DGP. |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran pelaksanaan Lomba Vlogging lintas iman dilaksanakan di tingkat jemaat. Waktu pelaksaaan terhitung Mei 2022 hingga Januari 2023. |
| * Outscope | Lomba Vlogging Lintas Iman tidak hanya sebatas relasi antar gereja namun juga diharapkan membangun relasi lintas Iman (agama lain) |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kualitatif | Diharapkan keikutsertaan jemaat-jemaat dalam kegiatan lomba Vlogging lintas Iman melalui Video singkat. (Vlog) |
| * Kuantitatif | Kegiatan belum terlaksana. Masih dalam proses.pengumpulan Video dari jemaat-jemaat. Pengumpulan Video akan dilaksanakan pada Januari 2023. |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kualitatif | Pelaksanaan masih berjalan dari Mei 2022 – Januari 2023 |
| * Kuantitatif | Pelaksanaan masih berjalan dari Mei 2022 – Januari 2023 |
| Evaluasi : | * Kegiatan belum berjalan * Waktu pelaksanaan pengumplan Video Lomba Vlogging dilaksanakan pada Januari 2023. |
| Tindak lanjut : | * Direncanakan Pengumuman lomba Vlogging disampaikan di PST Medan. |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April-Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **NO. 4. PROGRAM NON RUTIN.**  Pemetaan :   1. Pemetaan 8 aras Gereja 2. Penjajakan kerjasama dengan denominasi lain (komnas HAAK, KWI, Gerakan kebangsaan Indonesia) |
| **Tujuan :** | Memperoleh data dan informasi tentang aras-aras gereja yang ada serta mengupayakan kerjasama yang nyata dengan denominasi lain. |
| **PJP :** | Departemen Germasa Bidang Oikumene Gereja |
| **PP :** | Departemen Inforkom –Litbang |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran pelaksanaan kegiatan pemetaan 8 aras Gereja dilakukan dalam bentuk audiensi atau study literature. Dilakukannya 2 pemetaan yaitu :   1. Pemetaan 8 aras Gereja dilaksanakan sepanjang bulan April-Juni 2022. 2. Pemetaan Penjajakan kerjasama dengan denominasi lain dilaksanakan sepanjang Juli – September 2022   Penyelarasan PJP dan PP masih belum terlaksana dengan baik. |
| * Outscope | Kegiatan pemetaan 8 aras Gereja dibatasi pada :   1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 2. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 3. Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) 4. Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) 5. Persekutuan Baptis Indonesia (PBI) 6. Gereja mMasehi Advent Hari ketujuh (GMAK) 7. Bala Keselamatan Indonesia 8. Gereja Ortodoks Indonesia (GOI)   Serta penjajakan kerjasama denominasi lain. |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kualitatif | Tersedianya data 8 aras Gereja serta terbangun kerjasama yang nyata berkaitan dengan keesaan. |
| * Kuantitatif | Kegiatan masih dalam proses pemetaan. mencari data dan informasi tentang 8 aras Gereja.dan data denominasi gereja lain. |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kualitatif | * Pemetaan 8 aras gereja masih berjalan * Belum tersedianya Anggaran program dalam menopang kegiatan pemetaan 8 aras Gereja dan penjajakan kerjasama dengan denominasi lain. |
| * Kuantitatif | Pemetaan 8 aras Gereja dan penjajakan kerjasama dengan denominasi lain masih dalam tahap pendataan oleh Bidang Oikumene. |
| **Evaluasi :** | * Kegiatan pemetaan 8 aras Gereja masih berjalan. * Pengajuan anggaran dalam menopang kegiatan pemetaan 8 aras gereja dan penjajakan kerjasama denominasi lain belum terealisasi. * Pelaksanaan PJP dan PP belum terlaksana dengan Departemen Inforkom. |
| **Tindak Lanjut :** | * Berdasarkan data yang diperoleh melalui pemetaan, maka dalam penyusunan PKA yang baru dapat terealisasi melalui kerjasama nyata di aras Gereja maupun denominasi lain. * Terkait anggaran dalam menopang kegiatan PKA dalam direalisasikan. |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April – Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **NO. 6. PROGRAM NON RUTIN.**  Optimalisasi peran GPIB dalam gerak keesaan |
| **Tujuan :** | Meningkatkan peran akif GPIB dalam Gerakan keesaan di berbagai wilayah dan berupaya untuk meningkatkan peran-peran tersebut. |
| **PJP :** | Departemen Germasa |
| **PP :** | Dewan Pelkat |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran pelaksanaan kegiatan Optimalisasi peran GPIB dalam gerakan keesaan dapat terlaksana dengan baik untuk menghadiri undangan-undangan yang berkaitan dalam kegiatan keesaan gereja. |
| * Outscope | Cakupan kegiatan Optimalisasi peran GPIB dalam gerakan keesaan meliputi untuk hadir melalui undangan-undangan ditingkat nasional, regional maupun internasional (PGI, WCC,CCA,WCRC) |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kualitatif | Terbangunan hubungan antar gereja/lembaga melalui kehadiran utusan departemen Germasa ditingkat regional maupun nasional bahkan internasional. |
| * Kuantitatif | Terbangunnya hubungan dan kerjasama yang baik melalui undangan-undangan yang diterima. |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kualitatif | Terlaksanan program kerja melalui kehadiran utusan departemen dalam undangan-undangan  Belum terealisasinya anggaran Program Rp 60.000.000 sesuai PKA |
| * Kuantitatif | Utusan departemen Germasa dalam menghadiri undangan dalam kegiatan gerakan keesaan diantaranya :   1. Kursus Advokasi Lingkungan, Rabu-Jum’at, 23-25 Maret 2022 secara daring. Utusan Pdt Herlin L Kunu dan Ibu Ria Kornelis 2. Undangan PGI kepeloporan dan keteladanan Sabam Sirait dalam keteladanan politik dilaksanakan pada hari Jum’at, 25 Maret 2022 di Auditorium Lantai 5 Graha Oikumene Jakarta Pusat. Utusan Pnt Joel Baner Toendan, Pnt Eden Siahaan dan Pnt Demsi Pandelaki. 3. Undangan PGI TOT dukungan psikososial khusus untuk tokoh agama yang dilaksanakan Rabu- Jum’at, 30 maret – 1 April 2022, utusan Pdt Alfriani Pompindan. 4. Undangan Himpunan Perempuan Tionghoa, Minggu 24 April 2022, mengutus Pnt Norry Mangindaan. 5. Undangan MPH PGI Focus Group Discution (FGD) pada hari kamis 12 Mei 2022 dan mengutus Pdt Rully Antonius. |
| Evaluasi : | Kehadiran utusan departemen Germasa melalui undangan-undangan berjalan dan terlaksana dengan baik.  Belum ditopangnya setiap utusan departemen Germasa dengan dana transportasi dan kontribusi dalam kegiatan bagi peserta utusan dalam menghadiri undangan-undangan.  Loyalitas yang tinggi dari seluruh anggota departemen dalam menghadiri undangan-undangan.  Surat tugas bagi setiap utusan belum berjalan baik, walau sebagian utusan menerima surat tugas. |
| Tindak Lanjut : | * Guna mendukung utusan departemen Germasa GPIB maka diharapkan topangan dana dan anggaran dari Majelis Sinode GPIB sesuai dengan PKA. |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April-Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **No. 8. PROGRAM NON RUTIN.:**  Penguatan kesadaran Gereja yang ramah lingkungan dan alam. (Hari Lingkungan Hidup) |
| **Tujuan :** | Meningkatkan kesadaran warga GPIB akan pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar. |
| **PJP :** | Departemen Germasa Bidang Lingkungan Hidup |
| **PP :** | Dewan Pelkat PA |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | * Sasaran pelaksanaan kegiatan penguatan kesadaran Gereja yang ramah lingkungan dan .alam dalam programnya “Gerakan Cinta Bumi” ditujukan ke seluruh warga jemaat GPIB secara khusus Pelkat PA dilingkup jemaat. * Puncak acara dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Juni 2022, baik Ibadah Syukur Hari Lingkungan Hidup di GPIB Immanuel dan dewan PA * Penyelarasan PJP dan PP terlaksana dengan baik bersama Dewan Pelkat PA. * Anggaran PKA sebesar Rp 50.000.000 dalam menopang kegiatan penguatan kesadaran Gereja yang ramah lingkungan dan alam telah teralisasi dengan jumlah anggaran Rp 17.800.000. |
| * Outscope | Kegiatan dibatasi pada Pelkat PA GPIB dengan kegiatan Gerakan Cinta Bumi dan juga melibatkan beberapa jemaat dalam merayakan hari lingkungan hidup melalui penanaman pohon secara simbolis. |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kuantitatif | Indikator keberhasilan dalam kegiatan penguatan Gereja terhadap lingkungan dan alam guna membangun kesadaran pemahaman jemaat terhadap lingkungan dana lam. |
| * Kualitatif | Dimilikinya data keikutsertaan dan partisipasi jemaat dalam kegiatan penguatan Gereja yang ramah Lingkungan dan alam |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kuantitatif | Kegiatan Penguatan kesadaran Gereja yang ramah lingkungan dan alam dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya :   1. Kampanye, melalui flyer dan Twiboon Gerakan Cinta Bumi dan Hari Lingkungan Hidup. 2. Gerakan cinta Bumi Pelkat PA GPIB dengan beberapa kegiatan diantaranya : 3. Talk Show Gerakan Cinta Bumi, Dilaksanakan pada hari Senin, 16 Mei 2022, pukul 07.30-12.15 wib secara daring zoom meeting maupun kanal youtube DPA GPIB. Nara sumber Pdt Jimmy Sormin dan Pdt Meilani Risamasu. Talk Show dihadiri oleh 130 anak PA dari 19 Mupel dan 45 jemaat. 4. Lomba mewarnai poster Gerakan Cinta Bumi. Diiukti oleh 28 anak PA GPIB, usia 3-5 tahun dari 15 mupel dan 21 jemaat. Poster dibuat oleh Pdt Levi Kembuan. 5. Lomba Vlog kampanye Gerakan Cinta Bumi, diikuti oleh 33 anak PA GPIB usia 6 – 12 tahun dari 19 mupel dan 24 jemaat. 6. Lomba kreasi pot dari botol plastic bekas, diikuti oleh 29 anak PA, usia 3-12 tahun. Dari 17 mupel dan 26 jemaat. 7. Ibadah syukur hari Lingkungan Hidup daring pada tanggal 5 Juni 2022, pukul 15.00 wib secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dank anal youtube DPA GPIB. Ibadah dipimpin oleh Pdt Liat Sihotang (GPIB Zebaoth). Jumlah kehadiran peserta diantaranya Anak layan, kakak layan Perwakilan Dewan dan departemen Germasa. Jumlah anak 150 orang dari 21 Mupel dan 29 jemaat. 8. Pemberian Bibit Tanaman dan simbolisasi penanaman pohon dilaksanakan di GPIB Immanuel Jakarta dengan melibatkan 7 gereja di jabodetabek. Diantaranya : 9. GPIB Jatipon Bekasi 10. GPIB Agape Jakarta Timur 11. GPIB Sumber Kasih Jakarta Selatan 12. GPIB Sejahtera Jakarta Selatan 13. GPIB Pancoran Rahmat depok 14. GPIB Gibeon Jakarta Selatan 15. GPIB Pancaran Kasih Depok 16. Puncak syukur hari Lingkungan hidup, minggu 5 Juni 2022 dalam Ibadah Syukur di GPIB Immanuel dalam Ibadah Minggu.   Penggunaan Anggaran :  Penerimaan : Rp 17.800.000  Pengeluaran :   * Gerakan Cinta Bumi Rp 8.800.000 * Pengadaan Bibit pohon, transport dll Rp 3.500.000 * Konsumsi Hari Lingkungan Hidup Rp 2.500.000 * **Sisa anggaran Rp 3.000.000** |
| * Kualitatif | Dengan dilaksanakannya Kegiatan penguatan gereja terhadap lingkungan dan alam seluruh jemaat dalam berbagai kategori dapat memiliki pemahaman yang sama tentang lingkungan dan alam serta turut berpartisipasi dan memberi kontribusi dalam memelihara lingkungan dan alam. |
| **Evaluasi :** | * Mata program Penguatan Gereja terhadap Lingkungan dan Alam dalam rangka hari lingkungan hidup masih belum terlaksana dengan maksimal. * Belum tersosialisai informasi kegiatan ke jemaat-jemaat dengan baik terlihat dari keikutsertaan jemaat dalam beberapa kegaitan. * Minimnya kehadiran jemaat dalam merayakan hari lingkungan hidup melalui Ibadah dan penanaman Pohon secara simbolis. * Kurangnya partisipasi jemaat dalam kegiatan Gerakan Cinta Bumi yang dilaksanakan oleh Dewan PA. Hanya diikuti oleh sekitar 21 jemaat. |
| **Tindak Lanjut :** | * Perlunya sosialisasi kegiatan ke jemaat-jemaat sebelum waktu pelaksanaan, sehingga keikutsertaan jemaat dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup terlaksana.dengan baik. * Merekomendasi kegiatan Hari Lingkungan Hidup disinergikan dengan Departemen Pelkes GPIB. Dikarenakan hari lingkungan hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni, berbenturan dengan kegiatan Pembukaan Bulan Pelkes GPIB. * Germasa memfokuskan pada kegiatan Gerakan Cinta Bumi yang jatuh pada tanggal 23 April dan akan tetap bersinergi dengan Dewan PA GPIB |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April-Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **No 10. Pemetaan Study Rumah Aman** |
| **Tujuan :** | GPIB berperan dalam persoalan yang berkaitan dengan pekerja migran, korban kekerasan, KDRT dll |
| **PJP :** | Departemen Germasa GPIB |
| **PP :** | Departemen PEG, Mupel Kepri |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran Study meliputi survey ke lokasi rumah aman/sheter yang sudah ada di jemaat atau mupel yang memiliki potensi dan sumber daya untuk menyiapkan layanan konseling dan perlindungan. Waktu yang diperlukan untuk studi sampai bulan Desember 2022. Berbagai isu/perlindungan atau layanan konseling membutuhkan koordinasi dan penyelarasan kegiatan lintas unit misioner antara lain bersama Departemen Pelkes/PMKI, Deprt PPSDI-PPK, PEG, Jemaat/Mupel. Anggaran yang dibutuhkan sesuai usulanprogram pada PKA dan usulan perubahan (lihat bagian realisasi dan evaluasi) |
| * Outscope | Studi rumah aman akan dibatasi pada jemaat/mupel yang memiliki sumber daya dan potensi jemaat yang dapat mendukung program. |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kuantitatif | Tersedianya data yang komprehensif tentang sejauh mana kemampuan GPIB berkaitan dengan rumah aman. |
| * Kualitatif | Terbangunnya kerjasama dengan komunitas/lembaga dan pemerintah guna mendukung program. |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kuantitatif | * Pelaksanaan rumah aman berproses melalui diskusi sebanyak 1 kali bersama Pdt Jimmy Sormin dan 1 kali diskusi dengan Pdt Silvana Apituley. * Adanya TOR dan study rumah aman di Batam. * Terbentuknya satu tim pelaksanaan program rumah aman di Lingkungan Departemen Germasa yang berjumlah 5 orang. * Adanya konsep/tools pertanyaan survey pemetaan rumah aman. |
| * Kualitatif | * Melalui diskusi yang dilakukan secara internal Departemen Germasa mulai memahami dan bersepakat tentang konsep rumah aman yang akan dibangun oleh GPIB yakni dengan membangun system pelayanan terpadu bagi warga jemaat dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan konseling dan perlindungan terhadap berbagai isu persoalan yang dihadapi oleh warga jemaat dan masyarakat. |
| **Evaluasi :** | * Pelaksanaan program rumah aman masih berproses dengan mempertimbangkan perubahan konsep dari semula melakukan kajian survey di Batam/Kepri, menjadi konsep membangun system pelayanan terpadu/konseling kepada setiap warga jemaat dan masyarakat yang dapat dilakukan disetiap jemaat dan Mupel. * Anggaran kegiatan pemetaan rumah aman sebesar Rp 25.000.000 belum terealisasi. |
| **Tindak Lanjut :** | * Departemen Germasa akan mengajukan usulan kepada Majelis Sinode untuk mengajukan perubahan pada PKA tentang pemetaan study rumah aman terutama tentang lokasi study dan anggaran. * Akan dilakukan Focus Group Diskusi awal dengan beberapa nara sumber untuk menentukan langkah awal pemetaan/study. |

**BIDANG : GERMASA**

**Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran**

**Tahun Program : 2022-2023.**

**Triwulan : I (April-Juni 2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No dan Nama Program :** | **Doa GPIB di titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN)**  **(TIDAK TERPROGRAM)** |
| **Tujuan :** | Gereja GPIB berperan dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) |
| **PJP :** | Departemen Germasa |
| **PP :** | - |
| **Ruang Lingkup :** |  |
| * Inscope | Sasaran dilaksanakannya Doa GPIB di titik Nol Ibu Kota Nusantara untuk mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Kalimantan Timur, melalui beberpa kegiatan diantaranya doa bersama dan dialog interaktif dengan melibatkan pihak Otorita IKN. |
| * Outscope | Doa GPIB di titik Nol ibu kota Nusantara (IKN) dibatasi pada lingkup GPIB, melibatkan keikutsertaan MS GPIB, utusan Mupel dan utusan Unit Misioner GPIB, serta jemaat di Mupel Kaltim I. |
| **Indikator Keberhasilan :** |  |
| * Kuantitatif | GPIB sebagai gereja membangun hubungan dengan pemerintah dalam bentuk dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| * Kualitatif | Peran aktif Gereja dalam membangun relasi dengan masyarakat dan pemerintah. |
| **Realisasi Program :** |  |
| * Kuantitatif | * Terlaksananya Doa GPIB di IKN Paser Penajam pada tanggal 26-28 Juni 2022. Kehadiran utusan MS berjumah 11 orang, utusan departemen Germasa berjumlah 10 orang, Utusan 6 dewan masing-masing 1 utusan berjumlah 6 orang, utusan 20 Mupel dan utusan tuan rumah Mupel Kaltim I dan II sebanyak 9 orang, jumlah keseluruhan peserta sebanyak 78 orang peserta. * Utusan yang tidak hadir adalah departemen Theologi, dan Yayasan-yayasan GPIB serta 5 mupel. * Penggalangan dana dept Germasa Rp 43.250.000.     **DAFTAR PETUGAS**  1. Koordinator Acara di Titik Nol Ibu Novy Lumanauw  2. Koordinator Acara di Jemaat Kanaan : Bp. Joel Banner  (tugas koordinator acara mengatur jalannya kegiatan dan memastikan kelengkapan dalam koordinasi dengan tim kerja Mupel Kaltim 1)  3. Yg memimpin Doa (2 org) :   * + Pdt. Antonius Salawane (Mupel Bali NTB) Pembangunan IKN, badan otorita dan peralihan pemerintahan * Pdt. Meilin Tapahing (Mupel Sumsel) Pemerintah: Presiden dan Kabinet Indonesia Maju dan kesejahteraan bangsa * Pdt. Nestor Mananohas (Mupel Kaltim 1) Masyarakat dan Pemkab Penajam Paser Utara serta Propinsi Kaltim   4. Yg memimpin Indonesia Raya : Pdt. Herlin Kunu  5. Moderator Dialog/Diskusi di Jemaat Kanaan: Pdt. Erick/ Pdt.  Rully  RUNDOWN ACARA TITIK NOL   1. Pengantar oleh MC Pdt. Rully Antonius 2. Menyanyi Lagu Indonesia Raya 5 menit (Pdt. Herlin) 3. Pernyataan Sikap oleh Ketum MS 10 menit (Pdt. Paulus Kariso Rumambi) 4. Doa bersama 10 menit (3 orang Pendeta) 5. Sesi Foto 15 menit (diatur oleh MC)  * FMS * Dept. Germasa * Undangan * Panitia/ Tim Kerja   RUNDOWN ACARA DI JEMAAT KANAAN   1. Menyanyi lagu indonesia raya 5 menit Pdt. Herlin 2. Pembukaan dan Doa 10 menit 3. MC (Ibu Diana) 4. Presentasi Nara sumber 60 menit Moderator dan Narsum 5. Tanya jawab 30 menit Moderator 6. Penutup 5 menit MC 7. Foto bersama 10 menit MC |
| * Kualitatif | Telah terlaksanya doa GPIB di Titik Nol Ibu Kota Nusantara. |
| **Evaluasi :** | * Kegiatan Doa GPIB di IKN tidak terprogram dalam PKA.2022-2023. * Penggunaan anggaran melalui kontribusi peserta dan upaya dana Departemen Germasa. * Kehadiran Mupel dan utusan unit missioner belum maksimal |
| **Tindak Lanjut :** | * Dalam penyusunan program kerja dan anggaran kedepan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah PKA yang diputuskan di PST, sehingga dalam mempertanggung jawabkan dan menggupayakan anggaran guna menopang program dapat berjalan dengan baik dan program berjalan dengan maksimal. |