**BIDANG : PPSDI-PPK**

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA dan Anggaran**

**TAHUN PROGRAM : 2022-2027**

**TRIWULAN : III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Poin 16c Pembinaan Tematik Pelkat PA (Anak), PT (Teruna),GP,PKP,PKB |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non Rutin |
| **TUJUAN** |  | Memperlengkapi serta meningkatkan kapasitas anggota Pelkat GPIB dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tepat menghadapi konteks sekarang dengan menggunakan materi bina tematik yang termutakhir |
| **PJP** |  | Dept. PPSDI-PPK |
| **PP** |  | Dewan Pelkat |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Kegiatan ini ditujukan kepada anggota Pelkat PA (anak), PT (teruna) , dan pengurus/anggota pelkat GP, PKP, dan PKB. Pelaksanaan: Okt 2022, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Belum membahas tema tahunan GPIB terkait sinergi intergenerasional dan pengembangan digitalisasi khususnya dalam situasi pasca pandemic serta belum mencakup kebutuhan pelkat PKLU terkait materi bina tematik. |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya kelas publik Pembinaan Tematik Pelkat sebanyak 1 (satu) kali |
| * ***KUALITATIF*** |  | Terlengkapinya dan meningkatnya kapasitas Pelkat GPIB dengan pengetahuan, keterampilan dan memiliki sikap yang tepat menghadapi konteks sekarang |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | 1. Pelkat GP (Dilaksanakan pada tanggal 1 Okt 2022 secara daring dengan kehadiran 53 orang peserta) 2. Pelkat PKP (Dilaksanakan pada tanggal 1 Okt 2022 secara daring dengan kehadiran 76 orang peserta) 3. Pelkat PKB (Dilaksanakan pada tanggal 1 Okt 2022 secara daring dengan kehadiran 38 orang peserta) 4. Pelkat PT (Dilaksanakan pada tanggal 8 Okt 2022 secara daring dengan kehadiran 95 orang peserta) 5. Pelkat PA (Dilaksanakan pada tanggal 8 Okt 2022 secara daring dengan kehadiran 78 orang peserta)     Anggaran:   1. Penerimaan (kontribusi peserta ke rek MS) Rp 22.100.000 2. Pengeluaran (realisasi anggaran) menggunakan dana dari rek MS Rp 15.600.000 |
| * ***KUALITATIF*** |  | Anggota pelkat PA (anak), dan PT (teruna) serta pengurus/anggota pelkat GP,PKP dan PKB semakin dimampukan membekali diri dan meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan melalui materi-materi bina sesuai tema-tema yang dibutuhkan oleh masing-masing pelkat. |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | * Kegiatan berjalan sesuai rencana dan jumlah peserta melebihi target kecuali pelkat PKB * Sapaan Majelis Sinode yg dilakukan secara live, menjadi kendala mengingat kegiatan dilaksanakan secara pararel (bersamaan di kelas berbeda). Namun kondisi ini dapat diatasi dengan mengubah agenda kegiatan. |
| **TINDAK LANJUT** |  | Pengembangan materi bina sesuai dengan tema tahunan GPIB dan pengadaan materi bina tematik untuk pelkat PKLU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Poin 12 Pembinaan Pra Emeritasi Pendeta (P3) |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non rutin |
| **TUJUAN** |  | Memperlengkapi Para Pendeta yang akan memasuki masa pensiun, baik secara psikis, kesehatan, bidang usaha dll |
| **PJP** |  | Dept PPSDI-PPK |
| **PP** |  | Tim Kerja |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Sasaran kegiatan ini adalah para pendeta GPIB yang akan memasuki masa emeritus. Anggaran yang diprogramkan sesuai PKA sebesar Rp. 72.000.000. Batasan peserta yang diundang pada batas 2-5 tahun sebelum emeritus (sesuai dengan data dari Biro Personalia GPIB) |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Tidak semua materi disampaikan secara tatap muka khususnya yang membutuhkan Latihan keterampilan langsung |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terbekalinya 30 org Pdt. GPIB dan pasangannya yang 5 tahun lagi akan pensiun |
| * ***KUALITATIF*** |  | Terlaksananya Program Pre-Emeritus Pendeta yang membantu kesiapan para pendeta dan pasangan memasuki masa emeritasi dengan bekal ilmu dan pengalaman yang memadai. |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Kegiatan ini diikuti oleh :   * 13 orang pendeta bersama pasangan * 10 orang pendeta tanpa pasangan   Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap kegiatan yakni:   1. Secara Daring (12, 26 September 2022 dan 03, 06 Oktober 2022) 2. Secara Luring (10-12 Oktober 2022) di Blimbingsari-Bali   Anggaran Kegiatan:   1. Penerimaan (kontribusi peserta ke rek MS) Rp 54,000,000 2. Pengeluaran (realisasi anggaran) menggunakan dana dari rek MS Rp 82,054,455 |
| * ***KUALITATIF*** |  | Materi pembekalan yang diterima peserta secara daring dan luring:   1. Memasuki Masa Tua Indah (Pdt. DR. Daniel Susanto) 2. Mengelola Kecemasan di Masa Emeritus (Dra. Herta Napitupulu, M.M., Psikolog) 3. Konsep dan *template* Perencanaan Usaha (Bapak Herry Budiyanto Dragono (ST Pertanian Denpasar) dan Bapak I Made Wirya Santosa, ST, MSi. (Kepala Bidang Koperasi UMKM dari Pemda Bali) 4. Kiat-kiat Optimalisasi Teknologi Mendukung Aktivitas Masa Emeritus (Bpk. Soni Mogan - Kepala Devisi SIBERKREASI Kemeninfo RI) 5. Mengelola Keuangan Secara Bijak (Pnt. Shirley Van Houten - Ketua IV FMS GPIB) 6. Kesehatan Di Masa Emeritus : “Sehat Itu Murah” (Dr. Handrawan Nadesul) 7. Hak dan Kewajiban dari Dana Pensiun untuk Pendeta GPIB dan Penggunaan Uang Menggunakan Metode BRIMO (Bendahara dan Ketua IV FMS GPIB)     Peserta semakin disiapkan menghadapi masa emeritus, selain karena memperoleh materi pembekalan di atas juga melihat proses kegiatan warga GKPB Jemaat Pniel Blimbingsari, yakni:   1. Peternakan Babi, Ayam, Ikan air tawar (Lele dan Gurame) 2. Usaha mandiri ecoprint dan kuliner   Peserta mempresentasikan hasil praktik membuat perencanaan usaha mandiri bersama keluarga (kalkulasi anggaran, kebutuhan dan perkiraan keuntungan usaha). |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Evaluasi kegiatan dilakukan oleh Tim Kerja bersama Dept. PPSDI-PPK seusai pelaksanaan kegiatan, yakni:   1. Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai rencana, namun dari sisi jumlah peserta belum sesuai target. Hal ini disebabkan beberapa peserta tidak dapat mengikuti kegiatan (daring) secara penuh karena adanya kegiatan pelayanan yang tidak dapat ditinggalkan atau karena sakit. 2. Materi tertentu perlu menjadi perhatian untuk dilaksanakan pada sesi luring dan bukan daring, secara khusus materi Kiat-kiat Optimalisasi Teknologi Mendukung Aktivitas Masa Emeritus. 3. Berkaitan dengan Materi Konsep dan *Template* Usaha, untuk kegiatan praktek dalam kelompok, perlu ditambahkan usaha yang berkaitan dengan profesi selaku Pendeta seperti *Pastoral Online*. |
| **TINDAK LANJUT** |  | Peserta yang akan diundang sebaiknya mereka yang akan pensiun dalam kurun waktu 6-7 tahun agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk persiapan memulai usaha. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Poin 20. *Training of Trainer* (TOT) *Crisis Center* Tingkat Dasar |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non rutin |
| **TUJUAN** |  | Membekali pengetahuan dan keterampilan tingkat dasar kebencanaan & Covid-19 bagi perwakilan 25 Mupel (masing-masing 2 orang) |
| **PJP** |  | Dept. Pelkes |
| **PP** |  | Dept. PPSDI-PPK, Dewan Pelkat, Mupel |
| **KETERANGAN** |  | Sudah terlaksana. Laporan lengkap disampaikan oleh Dept. Pelkses cq *Crisis* *Centre* GPIB |