**BIDANG : PPSDI-PPK**

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA dan Anggaran**

**TAHUN PROGRAM : 2022-2027**

**TRIWULAN : III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | **Rutin 1.a  Rapat Rutin Departemen PPSDI** |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Rutin |
| **TUJUAN** |  | Membangun dan meningkatkan koordinasi kegiatan dan evaluasi |
| **PJP** |  | PPSDI – PPK |
| **PP** |  |  |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Koordinasi kegiatan dan evaluasi dilaksanakan sesuai kebutuhan. Batasan waktu hingga Maret 2023 dengan maksimal anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- (5.100.000 per triwulan) |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Rapat rutin Departemen PPSDI ini tidak termasuk Rapat Rutin Dewan Pelkat |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya 12 kali rapat koordinasi. 1 kali dalam 1 bulan. |
| * ***KUALITATIF*** |  | Semakin terbinanya koordinasi pelaksanaan tugas dan evaluasi yang efektif dari setiap kegiatan. |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksana 9 kali rapat koordinasi dalam Triwulan I dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- |
| * ***KUALITATIF*** |  | Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terlaksana secara efektif |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | * Kegiatan berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan * Kesibukan kerja dan aktifitas yang bersamaan dengan waktu pelaksanaan rapat menyebabkan beberapa anggota departemen tidak dapat menghadiri |
| **TINDAK LANJUT** |  | Kegiatan ini harus tetap dilaksanakan. Penentuan waktu kegiatan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan anggota departemen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Rutin 2.c  Rapat Koord. MS dgn Dewan |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Rutin |
| **TUJUAN** |  | Melakukan koordinasi dan evaluasi antar MS dengan Dewan Pelkat |
| **PJP** |  | PPSDI-PPK |
| **PP** |  | Dewan Pelkat / PPSDI PPK |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Bersama Majelis Sinode, Dewan Pelkat melaksanakan koordinasi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan kegiatan dalam PKA. Batasan waktu hingga Maret 2023 dengan maksimal anggaran sebesar  Rp. 21.600.000,- |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Majelis Sinode yang dimaksud adalah Ketua III dan Sekretaris II |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya 12 kali rapat koordinasi. 1 kali dalam 1 bulan. |
| * ***KUALITATIF*** |  | Semakin terbinanya koordinasi pelaksanaan tugas dan evaluasi yang efektif dari setiap kegiatan. |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksana 1 kali pada Triwulan I |
| * ***KUALITATIF*** |  | Melalui rapat koordinasi ini, kegiatan dalam PKA dapat disiapkan dengan baik sesuai arahan Majelis Sinode |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pelkat |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Secara rutin kegiatan ini perlu dilanjutkan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Rutin 3.  Pertemuan Koordinasi K3/S2 di jemaat dengn FMS & Bidang PPSDI-PPK |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Rutin |
| **TUJUAN** |  | Meningkatkan koordinasi Bidang IV PPSDI-PPK dengan para Ketua 3/Sekr 2 dari seluruh jemaat GPIB |
| **PJP** |  | PPSDI-PPK |
| **PP** |  |  |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Koordinasi Bidang IV PPSDI-PPK dilakukan dengan Ketua 3 dan Sek 2 (atau yang membidangi PPSDI-PPK) di lingkup Jemaat GPIB dan Mupel. Batasan waktu hingga Maret 2023 dengan maksimal anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Bidang IV PPSDI-PPK adalah Ketua III dan Sekretaris II Majelis Sinode dan KSB Departemen PPSDI PPK. |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya 3 kali dalam 1 tahun. |
| * ***KUALITATIF*** |  | Semakin terbinanya koordinasi pelaksanaan tugas dan evaluasi yang efektif dari setiap kegiatan |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksana 1x pada triwulan I yang dihadiri oleh  Sentra 1 - Jabansi, 115 orang (4 April 2022) Sentra 2 - Sumatera, Jabar1 dan 2, Jateng-DIY, 117 orang (7 April 2022) Sentra 3 - Jatim, Bali-NTB, Kalimantan, Sulselbara, 119 orang (8 April 2022) |
| * ***KUALITATIF*** |  | Para Ketua 3 dan Sek 2 (atau yang membidangi PPSDI-PPK) di lingkup Jemaat GPIB dan Mupel memahami seluruh kegiatan dalam PKA 2022-2023 dan siap mendukung pelaksanaan kegiatan |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berjalan dengan baik. Selain sosialisasi PKA Bidang IV PPSDI-PPK dilaksanakan juga Sosialisasi Literasi Digital oleh Bp Soni Mogan dari Divisi Kreatif Siberkreasi Kemeninfo |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Secara rutin kegiatan ini perlu dilanjutkan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Non Rutin 1  Pendampingan Mahasiswa GPIB di 4 Perguruan Tinggi yang bekerjasama |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non Rutin |
| **TUJUAN** |  | 1. Pembinaan & Pengembangan Mahasiswa Teologi 2. Meningkatnya hubungan Psikologis mahasiswa Teologi dengan GPIB |
| **PJP** |  | Dept PPSDI-PPK |
| **PP** |  |  |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Sasaran kegiatan adalah Mahasiswa Teologi utusan GPIB di 4 Kampus yang berkerjasama dengan GPIB. Batasan waktu kegiatan hingga Maret 2022 dan tanpa biaya yang dianggarkan. |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Mahasiswa Teologi utusan GPIB dimaksud tidak termasuk para pendeta GPIB yang studi lanjut. |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya 2 kali pertemuan dan pendampingan bagi para mahasiswa Teologi di tiap Perguruan tinggi yang direkomendasikan oleh GPIB (1 kali tatap muka, 1 kali daring-perkenalan) |
| * ***KUALITATIF*** |  | Meningkatnya komunikasi yang baik antara GPIB dengan para mahasiswa teologi asal GPIB yang ada di di ke empat perguruan tinggi tersebut. |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksana 1 kali secara daring pada Triwulan 1 tgl 20 Juni 2022 yang dihadiri oleh: STFT 16 orang,  UKDW 16 orang,  STT INTIM 30 orang,  UKSW 70 orang |
| * ***KUALITATIF*** |  | Terjalin komunikasi yang baik antara GPIB dengan para mahasiswa teologi asal GPIB tersebut. |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berlangsung dengan baik. Durasi waktu dirasakan kurang karena dihadiri oleh 4 Perguruan Tinggi yang masing-masing peserta memiliki banyak pertanyaan dan tanggapan terkait berbagai hal yang disampaikan oleh Majelis Sinode. |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Secara rutin kegiatan ini perlu dilanjutkan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Non Rutin No.3  Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kapasitas/jenjang Pendidikan Pendeta S2-S3 (Kegiatan Preliminary adalah Webinar Proyeksi Kondisi Situasi Sosial Politik Ekonomi 10 Tahun ke depan dan Implikasinya terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia) |
| **SIFAT PROGRAM** |  | NON RUTIN |
| **TUJUAN** |  | Tersedia SDI GPIB yang menjawab kebutuhan & tantangan kontekstual lewat pemberdayaan pendeta S2-S3 |
| **PJP** |  | Dept PPSDI-PPK |
| **PP** |  | Dept.Teologi  Dept Inforkom Litbang |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Masukan dari Narabina terkait proyeksi 10 tahun ke depan |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Mendapat masukan tentang pentingnya mengembangkan dialog antar agama dalam rangka menyikapi pluralisme di Indonesia.  Mendapat analisis tentang kehidupan beragama. |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Rencana Induk Pengembangan dapat menjawab tantangan kebutuhan 10 tahun ke depan sesuai dengan hasil kajian bidang Teologi dan Inforkom |
| * ***KUALITATIF*** |  | Tersedianya Panduan Rencana Induk Pengembangan Kapasitas/jenjang Pendidikan Pendeta untuk jalur S2 dan S3 |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terlaksananya 1x Webinar Proyeksi Kondisi Situasi Sosial Politik Ekonomi 10 Tahun ke depan dan Implikasinya terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia yang dihadiri oleh oleh 101 orang, terdiri dari:   * Undangan Khusus : 6 orang * Pendeta : 20 orang * Vikaris : 1 orang * Penatua/Diaken : 63 orang * Warga jemaat : 10 orang * Dept. PPSDI-PPK : 1 orang |
| * ***KUALITATIF*** |  | Webinar Proyeksi Kondisi Situasi Sosial Politik Ekonomi 10 Tahun ke depan dan Implikasinya terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia yang akan menjadi bahan masukan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kapasitas/jenjang Pendidikan Pendeta S2-S3 |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berlangsung dengan baik. |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Kegiaatan ini ditindaklanjuti untuk Menyusun buku Rencana Induk Pengembangan Kapasitas/jenjang Pendidikan Pendeta S2-S3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Non Rutin 7  Pembinaan dan pembekalan Dewan Pelkat baru (2022 – 2025) |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non Rutin |
| **TUJUAN** |  | Memperlengkapi Dewan Pelkat dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab Dewan Pelkat sebagai unit missioner di lingkup sinodal. |
| **PJP** |  | Dept PPSDI-PPK |
| **PP** |  | Dewan Pelkat |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Sasaran kegiatan ini adalah Dewan Pelkat yang baru yakni pada masa tugas 2022-2025. Batas waktu kegiatan adalah bulan Maret 2022 dengan maksimal anggaran sebesar Rp. 8.900.000,- |
| * ***OUTSCOPE*** |  | Materi Bina dikhususkan pada kebutuhan Dewan Pelkat sebagai unit misioner di lingkup Sinodal. |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta sebagai Dewan Pelkat yang merupakan unit missioner di lingkup sinodal. |
| * ***KUALITATIF*** |  | 1. Terlaksana 1x pembinaan yang diikuti oleh 100% anggota Dewan Pelkat 2. Tersedia 1 paket pembinaan untuk Dewan Pelkat yang sudah disesuaikan |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Kegiatan ini terlaksana 1 x pada tanggal 9 April 2022 di GPIB Jemaat Effatha. Seluruh anggota Dewan Pelkat menghadiri kegiatan ini dan beberapa di antaranya melakukan secara daring. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.184.000 |
| * ***KUALITATIF*** |  | Peserta dibekali melaksanakan tugas sebagai Dewan Pelkat GPIB yang merupakan bagian dari unit Misioner lingkup Sinodal |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berjalan dengan baik. GPIB Jemaat Effatha DKI memfasilitasi ruangan dan peralatan yang dibutuhkan. Para narabina menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan para peserta |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Kegiatan ini direncanakan kembali sesuai kebutuhan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No dan NAMA PROGRAM** |  | Non Rutin 8  Rekrutmen Calon Vikaris (Gelombang 1) |
| **SIFAT PROGRAM** |  | Non Rutin |
| **TUJUAN** |  | Memperoleh calon Vikaris yang akan dipersiapkan menjadi Pelayan Firman dan Sakramen di GPIB. |
| **PJP** |  | Dept. PPSDI-PPK |
| **PP** |  |  |
| **RUANG LINGKUP** |  |  |
| * ***INSCOPE*** |  | Kegiatan ini diikuti oleh para calon vikaris lulusan dari empat Perguruan Tinggi Teologia. Batasan waktu kegiatan hingga Juni 2022 dengan anggaran Rp. 162.365.000,- |
| * ***OUTSCOPE*** |  | - |
| **INDIKATOR KEBERHASILAN** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terseleksinya 35 org calon Vikaris guna memenuhi kebutuhan pelayanan di GPIB sesuai dg kualifikasi yg ditentukan. |
| * ***KUALITATIF*** |  | Tersedianya Calon Vikaris GPIB yang berkualitas sesuai dengan design pembinaan SDI GPIB. |
| **REALISASI PROGRAM** |  |  |
| * ***KUANTITATIF*** |  | Terseleksinya 35 org calon Vikaris guna memenuhi kebutuhan pelayanan di GPIB sesuai dg kualifikasi yg ditentukan. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan RSUD Tangerang dan Pusat Bimbingan dan Konseling UKI Jakarta. |
| * ***KUALITATIF*** |  | Tersedianya Calon Vikaris GPIB yang berkualitas sesuai dengan design pembinaan SDI GPIB. |
|  |  |  |
| **EVALUASI** |  | Kegiatan berjalan dengan baik, yang dilaksanakan pada tanggal 4-9 April 2022 |
|  |  |  |
| **TINDAK LANJUT** |  | Kegiatan ini perlu dilanjutkan sesuai kebutuhan GPIB untuk Pelayan Firman dan Sakramen. |